## 수정리스트
PDA 테스트 후 수정 리스트
작성일 2026-10-02 · 상태는 드롭다운(대기/진행중/완료/보류)으로 변경 · 수정 방법은 '수정내용' 열과 '수정이력' 시트에 기록
ID | 구분 | 항목 | 대상 | 상태 | 선행조건 / 결정 필요 사항 | 현황 (2026-10-02 1차 확인) | 수정내용 (어떻게 수정했는지) | 수정 파일 | 관련 문서 | 완료일
A1 | 오류 | 합산 라벨 출력 시 소수점 2자리 숫자가 붙어 보임 | PDA | 완료 |  | 원인: Korail 40 크기 5글자 폭 100도트 = 열 간격 100 → 숫자 붙음. 1차 수정(35) 후 6열(x=500)에서 5글자가 591도트로 라벨 폭 576 초과 → 끝자리 잘림 추가 확인 | 개별 중량 글자 크기 40 → 32, 열 간격 100 → 95 (p_weight = 95 * (i % 6)). 5글자 82도트, 칸 여백 13, 6열 끝 557 (라벨 576 이내). 6열×6행·36건 단위·총 중량 줄은 원본 유지. 실기기 출력 전송 완료, 출력물 육안 확인 대기 | BixolonShipmentActivity.java (detail_btn_sum) | 오류/38, 개발/71 | 2026-10-06
A2 | 오류 | 롯데 라벨 회사코드 미노출 | JSP / 데이터 | 대기 | ERP 데이터 입력 (롯데 업체코드값 업무 담당 확인) | [2026-10-06 운영DB 확인] 롯데 출고 7건 모두 M1(점포 거래처) 매핑 없음, M2(상위 A00565) 매핑 1건(SEQ 42, 품목 1110100681, 타입구분 W, 바코드타입 L0)의 물류코드 빈 값 → EMARTLOGIS_CODE 빈 값 → 라벨 회사코드·바코드 앞자리 누락. 원본은 B_COMMON_CODE LOTTE_STORE_CODE(센터코드 기준) REF_CODE2, 없으면 '회사코드없음' | 코드 수정 없음. 조치안: ERP CO_매출처품목코드매핑 A00565/1110100681(SEQ 42) 물류코드에 롯데 업체코드 입력. (선택) JSP 빈 값 시 원본처럼 '회사코드없음' 기본값 | - | 오류/39
A3 | 오류 | 롯데 라벨 일자 8자리 노출 → 6자리로 | PDA / 데이터 | 완료 | ERP 데이터 수정 (CO_품목코드 제조일자시작 6 → 8) | [2026-10-06 운영DB 확인] CO_품목코드 1110100681 제조일자시작 6, 끝 13. 계근 바코드(예: 00603 20260928 1110100681)의 6~13 = YYYYMMDD 8자리 절사 → SM_출고계근.제조일자 스캔 10건 20260928 저장. 라벨은 6자리(YYMMDD) 가정 → 제조일자 '2020년 26월 09일' 오출력, 롯데 바코드 2자리 증가. 수기 입력 건은 6자리 정상. 앱 절사 로직은 원본 동일. 품목은 마트사 간 비공유 → 롯데만 영향 | 코드 수정 없음. DB(weberp_hl) CO_품목코드 1110100681 제조일자시작 6 → 8 UPDATE(사용자 실행). EDA51 롯데 09-29 재계근: 절사 제조일 260929(6자리), 라벨 2026년 09월 29일, 바코드 26092906338809790013 정상 — 출력물 육안 확인 완료 | -(DB 데이터) | 오류/40 | 2026-10-06
B1 | 조사 | 비정량 전송 후 F/Y 상태 불일치 | PDA+JSP+ERP | 완료 | 원본 동일 결함 — 수정 여부 결정 (안1 일괄전송 조기 return 제거 / 안2 SEND_Y 집계 수정) | [2026-10-07 원인 확정] SM_출고계근 출고상세 508(이마트 비정량) 순번 2·3이 18초 뒤 재INSERT(SEQ 258·259). 원인: count(SAVE_TYPE='Y') 전체행 집계로 SAVE_CNT 부풀림 + 일괄전송 후 Y 처리 루프 조기 return → F 잔류(B1) → 재전송 중복(B2). B1·B2 동일 원인, 원본 동일 | 안1 적용: 일괄전송 Y 처리 루프의 조기 return 제거, 루프 종료 후 jChk>0 && jChk==arSM.size() 이면 'ss' 판정. count(SAVE_TYPE='Y') 집계(안2)는 원본 동일로 유지. [2026-10-12 EDA51] 서버 계근 삭제 후 이마트 비정량 508: 미전송 2건+신규 1건 일괄전송 → 서버 3건(계근순번 3·6·7 중복 없음), 로컬 3건 전부 Y. 홈플러스 비정량 499: 미전송 3건 일괄전송 → 서버 3건, 로컬 전부 Y, 재전송 시 'af'(이미 전송) 중복 0건. 도매 일괄 5건도 동일 경로 정상 | BixolonShipmentActivity.java (ProgressDlgShipmentSend 일괄전송) | 오류/41, 개발/74 | 2026-10-12
B2 | 조사 | 비정량 계근 순번 중복 | PDA+JSP+ERP | 완료 | 원본 동일 결함 — 수정 여부 결정 (안1 일괄전송 조기 return 제거 / 안2 SEND_Y 집계 수정) | [2026-10-07 원인 확정] SM_출고계근 출고상세 508(이마트 비정량) 순번 2·3이 18초 뒤 재INSERT(SEQ 258·259). 원인: count(SAVE_TYPE='Y') 전체행 집계로 SAVE_CNT 부풀림 + 일괄전송 후 Y 처리 루프 조기 return → F 잔류(B1) → 재전송 중복(B2). B1·B2 동일 원인, 원본 동일 | 안1 적용: 일괄전송 Y 처리 루프의 조기 return 제거, 루프 종료 후 jChk>0 && jChk==arSM.size() 이면 'ss' 판정. count(SAVE_TYPE='Y') 집계(안2)는 원본 동일로 유지. [2026-10-12 EDA51] 서버 계근 삭제 후 이마트 비정량 508: 미전송 2건+신규 1건 일괄전송 → 서버 3건(계근순번 3·6·7 중복 없음), 로컬 3건 전부 Y. 홈플러스 비정량 499: 미전송 3건 일괄전송 → 서버 3건, 로컬 전부 Y, 재전송 시 'af'(이미 전송) 중복 0건. 도매 일괄 5건도 동일 경로 정상 | BixolonShipmentActivity.java (ProgressDlgShipmentSend 일괄전송) | 오류/41, 개발/74 | 2026-10-12
C1 | 신규기능 | PDA 상단에 현재 선택한 작업 날짜 고정 표시 | PDA | 완료 | 사용자 결정: 메인 화면만, yyyy-MM-dd 형식 (원본에 없는 기능, 승인 예외) | 원본에 없는 기능 | MainActivity 액션바 subtitle에 '작업일자 : yyyy-MM-dd' 표시. showWorkDate() 추가, onResume·날짜 선택·TEST_MODE·출하대상받기 4곳 호출. Common.selectDay·조회 로직 변경 없음. EDA51 실기기 시나리오 1~4 PASS, 통합 테스트 5항목 PASS(변경 전후 이마트 09-28 조회 5/2/6건 동일) | MainActivity.java | 개발/72 | 2026-10-06
C2 | 신규기능 | 파렛트별 계근 내역과 총중량을 구분한 합산 라벨 출력 | PDA | 진행중 | 36건(6열×6행) 고정 단위라 파렛트별 총 중량 구분 불가. 파렛트 구분 방법: 파렛트당 박스 수 지정(사용자 결정) | 합산 버튼 → 파렛트당 박스 수 입력 창(기본 36, 0·공백 안내). 박스 수 단위로 'N번 총 중량' 출력, 파렛트가 36건 초과 시 36건마다 총 중량 없는 라벨 이어서 출력. 36 입력 시 수정 전과 바이트 동일(5189). 실기기 출력 전송 완료, 출력물 육안 확인 대기 | BixolonShipmentActivity.java (detail_btn_sum, printSumLabel) | 개발/79 | 개발/79, 오류/44, 개발/86
C3 | 정리 | 바코드 타입 M0·M8·M9·H2·H5·L0만 사용, 이외 미사용 | PDA | 완료 | 사용자 결정 2026-10-06: M0·M8·M9·H2·H5·L0 외 타입 분기 제거 | [2026-10-06] ERP 매핑 등록 타입: M0·M9·H2·H5·L0(W/B), E2·C1(J, PDA 미유입). 앱 잔존 분기 M1·M3·M4·E0~E3·P0 (LabelPrintHelper 단일 파일). H2·H5는 홈플러스 라벨이 타입 분기 없음 | LabelPrintHelper 미사용 타입 case·if 분기·상수·Javadoc 제거(참조 0건, 구버전 ShipmentActivity 제외). 코드검증·원본비교 PASS. EDA51 변경 전후 재출력 바이트 일치(M0 13908, M9 11762). 통합테스트: M0·M9·L0·H2·H5 실출력 전송 확인. M8·미트센터9231·킬코이 데이터 없음 미수행. 출력물 육안 정상 확인 | LabelPrintHelper.java | 개발/73 | 2026-10-06
D1 | ERP | PDA출고계근현황 — 체크 선택 기능 | ERP | 대기 | ERP 수정 담당 결정 | 미조사
D2 | ERP | PDA출고계근현황 — 거래처명과 함께 점포명 표기 | ERP | 대기 | ERP 수정 담당 결정 | 미조사
D3 | ERP | PDA출고계근현황 — 라벨타입 정보 표기 | ERP | 대기 | ERP 수정 담당 결정 | 미조사
D4 | ERP | PDA출고계근현황 — 재출력 버튼, 특정 라벨 재출력 (최초 출력 바코드 유형 유지) | ERP (+PDA) | 대기 | ERP 수정 담당 결정 | 미조사
E1 | 보류 | 하이랜드 PDA 최신 소스 확인 및 비교 | PDA | 진행중 | 최신 소스 수령 후 진행 | [2026-10-22] 최신 소스 수령: D:\PDA\PDA-INNO_20261021\PDA-INNO\PDA-INNO (2026-10-21 스냅샷, git). 구 원본 대비 다른 파일 4개(ShipmentActivity·LoginActivity·Common·ProgressDlgShipSearch)+strings.xml. 현재 소스 대비 누락·불일치 5건: ① 롯데 라벨 출력 이력 적재(앱·JSP·테이블 없음) ② 합산 파렛트 출력 문구·입력 창 ③ 이마트 비정량 스캔 매칭(앞 6자리) ④ M9 대구센터만 점포명·점포코드 출력 ⑤ TRD 소비기한 체크 조건(contains TRD). 영향 없음: EMART_PLANT_CODE 길이 체크·M1 else if·로그·로고 | ② 합산 파렛트 출력부터 처리 — 오류/44 문서화, 개발/86 작성 (코드 수정 대기) |  | 오류/44, 개발/86
E2 | 보류 | 현행 라벨 규격 기준 유형·코드 매핑 재확인 | PDA | 보류 | 최신 소스 수령 후 진행 | 최신 소스 미수령

## 수정이력
수정 이력 (수정할 때마다 1행 추가)
No | 일자 | ID | 수정 내용 (어떻게 수정했는지) | 수정 파일 | 커밋 | 관련 문서 | 비고
1 | 2026-10-03 | A1 | 합산 라벨 개별 중량 bitmapText 크기 40 → 35. 원인: Korail 40 크기 5글자 폭이 열 간격 100도트와 같아 숫자 붙음 | BixolonShipmentActivity.java |  | 오류/38, 개발/71 | 출력 확인 대기
2 | 2026-10-03 | A1 | EDA51 실기기 테스트: 로컬DB에 소수 2자리 계근 7건(12.34·15.67·9.99·21.05·13.48·17.72·11.11) 임시 추가 → 계근 내역 합산 출력 → 프린터 전송 완료. 테스트 후 로컬DB 원복 | - |  | 개발/71 | 출력물 육안 확인 대기
3 | 2026-10-03 | A1 | 1차 출력 확인 결과 6열(x=500) 12.34 끝자리 잘림. 원인: 35 크기 5글자 91도트 → 591도트로 라벨 폭 576 초과 | - |  | 오류/38 | 사용자 육안 확인
4 | 2026-10-03 | A1 | 2차 수정(2안): 글자 크기 35 → 32, 열 간격 100 → 95. 실기기 동일 데이터로 합산 출력 재전송(8,826 bytes), 로컬DB 원복 | BixolonShipmentActivity.java |  | 개발/71 | 출력물 육안 확인 대기
5 | 2026-10-06 | A1 | 2차 수정(32/95) 확정, 완료 처리. 100kg 이상 소수 2자리(123.45, 6글자 100도트)는 열 간격 95 초과 — 발생 시 별도 오류 등록 | BixolonShipmentActivity.java |  | 오류/38, 개발/71 | 커밋
6 | 2026-10-06 | A2 | 운영DB 조회로 원인 확정: A00565 매핑 물류코드 빈 값. 조치안 ERP 물류코드 입력 | - |  | - | 원인 확정, ERP 조치 대기
7 | 2026-10-06 | A3 | 운영DB 조회로 원인 확정: 1110100681 제조일자시작 6(8자리 절사). 조치안 6 → 8 | - |  | - | 원인 확정, ERP 조치 대기
8 | 2026-10-06 | C1 | 메인 화면 작업일자 표시 추가 및 EDA51 실기기 확인(미선택 오늘·즉시 반영·재진입 유지·출하대상받기 조회조건 불변 PASS) | MainActivity.java |  | 개발/72 | 통합 테스트 대기
9 | 2026-10-06 | C3 | 미사용 바코드 타입(M1·M3·M4·E0~E3·P0) 분기 제거, 변경 전후 M0·M9 라벨 전송 바이트 일치 확인 | LabelPrintHelper.java | 62053c0 | 개발/73 | 육안 확인·통합 테스트 대기
10 | 2026-10-06 | C3 | 개발 73 Step 5 통합 테스트: L0(롯데 09-29)·H2(홈플러스 09-30)·H5(홈플러스 비정량 09-28) 신규 계근 출력 확인. M8·미트센터·킬코이는 운영 데이터 없음 | - |  | 개발/73 | 육안 확인 대기
11 | 2026-10-06 | C3 | 출력 라벨 육안 정상 확인(사용자) → 완료 처리 | - |  | 개발/73 | 완료
12 | 2026-10-06 | C1 | 개발 72 Step 3 통합 테스트 5항목 PASS, 변경 전 빌드와 출하대상 조회 결과 동일 확인 → 완료 | - |  | 개발/72 | 완료
13 | 2026-10-06 | A3 | CO_품목코드 1110100681 제조일자시작 6→8 UPDATE 후 롯데 라벨 제조일 6자리 정상 출력 확인 → 완료 | - |  | 오류/40 | 완료
14 | 2026-10-07 | B1/B2 | 운영DB·코드 조사로 원인 확정(일괄전송 조기 종료 + SEND_Y 집계 오류), 오류 41 문서화. 원본 동일 결함 | - |  | 오류/41 | 수정 여부 결정 대기
15 | 2026-10-12 | B1 | 일괄전송 Y 처리 루프 조기 return 제거(안1) → 루프 종료 후 'ss' 판정. EDA51 이마트 비정량 508·홈플러스 비정량 499 일괄전송 실기기 확인 | BixolonShipmentActivity.java | 732b65a | 오류/41, 개발/74 | 일괄전송 후 로컬 F 잔류 해소
16 | 2026-10-12 | B2 | 일괄전송 Y 처리 루프 조기 return 제거(안1) → 루프 종료 후 'ss' 판정. EDA51 이마트 비정량 508·홈플러스 비정량 499 일괄전송 실기기 확인 | BixolonShipmentActivity.java | 732b65a | 오류/41, 개발/74 | 재전송 중복 0건 확인
17 | 2026-10-12 | C2 | 합산 라벨 파렛트당 박스 수 지정. EDA51: 36=수정 전 5189 bytes 동일, 2→2장, 40(43건)→3장, 0·취소 인쇄 없음. 임시 계근 40건은 테스트 후 원복 | BixolonShipmentActivity.java | 개발 79 Step 1~2 | 개발/79 | 출력물 육안 확인 대기
18 | 2026-10-12 | C2 | 합산 라벨 총 중량 5자리 이상 잘림 수정: 폭 측정 후 넘칠 때만 x 왼쪽 이동(최소 10)·글자 크기 축소(최소 40). EDA51: 52.9 x=100 그대로(5189 bytes 동일), 9961.2 x=60, 12062.9 x=26. 임시 계근은 원복 | BixolonShipmentActivity.java, LabelPrintHelper.java | 개발 79 Step 3 | 개발/79 | 출력물 육안 확인 대기
19 | 2026-10-12 | D4 | SM_출고계근 라벨 출력 정보 11컬럼 INSERT: 앱 최초 출력값 기록→TB_GOODS_WET→패킷[15]~[25], JSP 4종 INSERT. EDA51: 이마트 SEQ 285~289, 롯데 290~295, 도매(일괄) 296~300 적재 확인, 라벨 바이트 동일 | LabelPrintHelper·라벨클래스·DBHandler·BixolonShipmentActivity 외, insert_goods_wet*.jsp 4종 | 개발 80 Step 1~3 | 개발/80 | 출력값 있는 일괄 전송 미수행
20 | 2026-10-22 | E1 | 최신 소스(PDA-INNO_20261021) 비교: 누락·불일치 5건 확인. 합산 파렛트 출력 최신 원본 불일치 오류 44 문서화, 개발 86(입력 창·라벨 최신 원본 동일화, 총 중량 넘칠 때만 크기 축소 — 사용자 결정) 작성 | - |  | 오류/44, 개발/86 | 코드 수정 대기
21 | 2026-10-22 | C2 | 최신 원본 동일화(개발 86 Step 1): 박스 수 입력 창을 palletCountDialog()로 분리, 제목 "파렛트당 박스 수"·메시지·토스트 "정확히 입력하세요"·setCancelable(false)·잘못 입력 시 재표시를 최신 원본과 같게. 컴파일·코드검증·원본비교 PASS | WetDetailDialog.java | 개발 86 Step 1 | 오류/44, 개발/86 | EDA51 미연결 — 실기기 확인은 Step 3
22 | 2026-10-22 | C2 | 최신 원본 동일화(개발 86 Step 2): SumLabel 인쇄 루프를 최신 원본 printSumLabel 구조로 교체 — 장마다 (현재장/장 수), 파렛트 마지막 장 "N박스 총 중량 :" (95,380) 37 + 중량 (360,355) 75. 개별 중량 32/95 유지, 총 중량은 폭 576 초과 시만 크기 축소(1234.5→69). 기존 "N번 총 중량"·x 왼쪽 이동 제거. 컴파일·코드검증·원본비교 PASS | SumLabel.java | 개발 86 Step 2 | 오류/44, 개발/86 | EDA51 미연결 — 실기기 확인은 Step 3

## 진행현황
진행 현황
구분 | 전체 | 완료 | 진행중 | 대기 | 보류
오류
조사
신규기능
정리
ERP
보류
합계
완료율