## 결과 요약
결과 요약
시트 | 업무 흐름 | 전체 TC | PASS | FAIL | 미수행

## 1.로그인
로그인 화면 테스트 시나리오 및 결과
ID | 시나리오 | 입력·실행 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정 | 테스터 | 실행일 | 증빙·이슈
L-01 | 창고 목록 정상 노출 | ERP C0114(창고관리)에서 PDA여부 설정된 창고가 있는 상태로 앱 실행 | 창고 스피너에 PDA 사용 창고만 노출 (테스트 환경: 부산센터 1건) | 창고 스피너에 '(테스트) 부산센터' 정상 노출, 로그인 성공 → MainActivity 진입 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데_EDA51/s01
L-02 | 창고 목록 0건 | ERP C0114에 PDA여부 설정된 창고가 없는 상태로 앱 실행 | 다이얼로그 "창고 목록 없음" / "등록된 PDA 사용 창고가 없습니다. ERP 창고관리(C0114)에서 PDA여부를 설정하세요." 노출, 스피너 빈 상태 유지 |  | 미실행 |  |  | 미실행 사유: ERP C0114 PDA여부 설정 변경(서버 데이터 수정) 필요 — 사람 승인 후 진행
L-03 | 창고 목록 조회 실패 | 서버 중지 또는 네트워크 차단 상태로 앱 실행 | 다이얼로그 "창고 목록 조회 실패" / "서버에 연결할 수 없습니다. 서버 상태와 네트워크를 확인 후 다시 시도하세요." 노출, 스피너 빈 상태 유지 | PDA Wi-Fi/데이터 차단 후 앱 실행 → 다이얼로그 "창고 목록 조회 실패" / "서버에 연결할 수 없습니다. 서버 상태와 네트워크를 확인 후 다시 시도하세요." 노출, 확인 후 스피너 빈 상태 유지 (logcat: Connection to http://183.101.157.205:4040 refused) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_로그인_EDA51/L03_network_off.png, L03_spinner_empty.png
L-04 | 로그인 화면 구성 요소 노출 | 앱 실행 후 로그인 화면 확인 | 창고 스피너 · 아이디 입력창 · 비밀번호 입력창 · 로그인 버튼 · 종료 버튼 모두 노출 | 창고 스피너((테스트) 부산센터)·아이디·비밀번호 입력창·종료·로그인 버튼 모두 노출 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_로그인_EDA51/L04_login.png
L-05 | 아이디 입력 표시 | 아이디 입력창에 문자 입력 | 입력한 문자가 원문 그대로 노출 | 아이디 입력창에 test1234 입력 → "test1234" 원문 그대로 노출 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_로그인_EDA51/L05_L06_input.png
L-06 | 비밀번호 입력 표시 | 비밀번호 입력창에 문자 입력 | 입력한 문자가 마스킹되어 노출 | 비밀번호 입력창에 abcd 입력 → "••••" 마스킹 노출 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_로그인_EDA51/L05_L06_input.png
L-07 | 창고 0건 상태에서 로그인 시도 | 창고 목록이 0건인 상태에서 아이디/비밀번호(62544858/5411)를 정상 입력 후 로그인 버튼 클릭 | Toast "등록된 PDA 사용 창고가 없습니다. ERP 창고관리(C0114)에서 PDA여부를 설정하세요." 노출 후 로그인 미진행 ※ 아이디/비밀번호 검증보다 먼저 차단됨 |  | 미실행 |  |  | 미실행 사유: ERP C0114 설정 변경 필요. 참고: 창고 목록이 빈 상태(L-03 네트워크 차단)에서 같은 차단 분기(warehouseNames.isEmpty)의 Toast 노출·로그인 미진행 확인 → 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_로그인_EDA51/L07_ref_block_toast.png
L-08 | 아이디 미입력 로그인 | 아이디를 비운 채 로그인 버튼 클릭 | 아이디 입력창에 "아이디를 입력하세요." 에러 표시 후 로그인 미진행 | 아이디 비운 채 로그인 클릭 → 아이디 입력창에 "아이디를 입력하세요." 에러 표시, 로그인 화면 유지 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_로그인_EDA51/L08_id_empty.png
L-09 | 비밀번호 미입력 로그인 | 아이디만 입력하고 비밀번호를 비운 채 로그인 버튼 클릭 | 비밀번호 입력창에 "비밀번호를 입력하세요." 에러 표시 후 로그인 미진행 | 아이디(test1234)만 입력, 비밀번호 비운 채 로그인 클릭 → 비밀번호 입력창에 "비밀번호를 입력하세요." 에러 표시, 로그인 화면 유지 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_로그인_EDA51/L09_pwd_empty.png
L-10 | ERP 미등록 계정 로그인 | 미등록 계정(62544858/5400 또는 12345678/1111) 입력 후 로그인 버튼 클릭 ※ 사전조건: ERP 사원등록이 되어 ERP 접속이 가능해야 함 | Toast "로그인 실패" 노출, 로그인 화면 유지 | 62544858/5400 입력 후 로그인 → 서버 응답 fail, Toast "로그인 실패" 노출, 로그인 화면 유지 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_로그인_EDA51/L10_fail.png
L-11 | ERP 등록 계정 로그인 | 등록 계정(62544858/5411) 입력 후 로그인 버튼 클릭 ※ 사전조건: ERP 사원등록이 되어 ERP 접속이 가능해야 함 | Toast "로그인 성공" 노출 후 메인화면으로 이동 | 62544858/5411 입력 후 로그인 → 서버 응답 62544858, Toast "로그인 성공" 노출 후 MainActivity(메인화면) 이동 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_로그인_EDA51/L11_before.png, L11_ok.png
L-12 | 종료 버튼 클릭 | 로그인 화면에서 종료 버튼 클릭 | "프로그램을 종료하시겠습니까?" 컨펌창 노출 | 종료 버튼 클릭 → "프로그램을 종료하시겠습니까?" 컨펌창(취소/종료) 노출 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_로그인_EDA51/L12_exit_confirm.png
L-13 | 종료 컨펌창 - 취소 | 종료 컨펌창에서 취소 버튼 클릭 | 컨펌창 닫히고 로그인 화면으로 돌아옴 | 컨펌창 취소 클릭 → 컨펌창 닫히고 로그인 화면 복귀 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_로그인_EDA51/L13_cancel.png
L-14 | 종료 컨펌창 - 종료 | 종료 컨펌창에서 종료 버튼 클릭 | 앱 종료 | 컨펌창 종료 클릭 → 앱 종료, 런처 화면으로 이동 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_로그인_EDA51/L14_exit.png

## 2.메인화면
메인화면 테스트 시나리오 및 결과
ID | 시나리오 | 입력·실행 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정 | 테스터 | 실행일 | 증빙·이슈
M-01 | 메인화면 버튼 노출 | 로그인 성공 후 메인화면 진입 | 마트사 6종 × (대상받기 / 계근입력시작) 12개 버튼 노출 계근대상삭제 · 생산계근계산시작 · 종료 버튼 노출 | 마트사 6종 × (대상받기/계근입력시작) + 생산계근계산시작 + 종료 정상 노출 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데_EDA51/s02
M-02 | 미사용 기능 버튼 미노출 | 메인화면 전체 확인 (스크롤 포함) | 생산계근대상받기 · 생산계근입력시작 (searchType 1) 미노출 생산대상받기(라벨) · 생산입력시작(라벨) (searchType 7) 미노출 | 생산계근대상받기·생산계근입력시작·생산대상받기(라벨)·생산입력시작(라벨) 모두 미노출 확인 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | activity_main.xml TableRow visibility=gone 2곳 / 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데_EDA51/s02
M-03 | 액션바 메뉴 노출 | 메인화면에서 액션바 메뉴 열기 | 프린터설정 · 출하대상 · 바코드정보 · 계근데이터 · 계근내역 삭제 · 날짜설정 6개 노출 | 오버플로 메뉴에 프린터설정·출하대상·바코드정보·계근데이터·계근내역 삭제 5개, 액션바에 날짜설정 1개 노출(총 6개) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M03_menu.png
M-04 | 날짜설정 다이얼로그 호출 | 액션바 메뉴 > 날짜설정 선택 | DatePicker 다이얼로그 노출, 오늘 날짜가 기본 선택 | 날짜설정 클릭 → DatePicker 노출, 기본 선택 2026-09-28(오늘) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M04_datepicker.png
M-05 | 날짜 선택 반영 | 날짜설정에서 전일(前日) 선택 후 확인 → 이마트 출하대상받기 | 선택한 날짜 기준으로 조회됨 (logcat selectDay = 선택일 YYYYMMDD) | 27일(전일) 선택·확인 후 이마트 대상받기 → logcat selectDay=20260927, 조회조건 출고일자=20260927 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M05_select27.png
M-06 | 날짜 미선택 시 오늘 적용 | 앱 실행 후 날짜를 선택하지 않은 상태에서 이마트 출하대상받기 | 오늘 날짜로 자동 설정되어 조회됨 (logcat selectDay = 오늘 YYYYMMDD) | 앱 재실행 후 날짜 미선택 상태로 이마트 대상받기 → logcat selectDay=20260928(오늘) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M06_emart_today.png
M-07 | 이마트 대상받기 | 메인화면에서 [이마트] 계열 대상받기 버튼 클릭 | 다운로드 진행 후 완료 액션바 메뉴 > 출하대상에서 "출하대상 목록 (N건)" 으로 건수 확인 가능 | 20260605 이마트 대상받기 → 다운로드 완료, 메뉴 > 출하대상 "출하대상 목록 (2건)"(1110100321, 1110100611, 타입:0) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M07_emart_download.png, M07_M26_shiplist.png
M-08 | 홈플러스 대상받기 | 메인화면에서 [홈플러스] 계열 대상받기 버튼 클릭 | 다운로드 진행 후 완료 액션바 메뉴 > 출하대상에서 "출하대상 목록 (N건)" 으로 건수 확인 가능 | 홈플러스 대상받기 호출·완료(searchType=2), 서버 0건 → 메뉴 > 출하대상 Toast "출하대상이 없습니다." | 미실행 |  |  | 미실행 사유: ERP 서버 데이터 0건(창고 W301, 2025-01-01 이후 전 기간). 대상받기 호출·완료, 0건 처리만 확인 → 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M08_download.png, M08_shiplist.png
M-09 | 롯데 대상받기 | 메인화면에서 [롯데] 계열 대상받기 버튼 클릭 | 다운로드 진행 후 완료 액션바 메뉴 > 출하대상에서 "출하대상 목록 (N건)" 으로 건수 확인 가능 | 20260805 롯데 대상받기 → 다운로드 완료, "출하대상 목록 (1건)"(1110100681, 타입:6) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M09_lotte_dl.png, M09_M22_shiplist.png
M-10 | 도매 대상받기 | 메인화면에서 [도매] 계열 대상받기 버튼 클릭 | 다운로드 진행 후 완료 액션바 메뉴 > 출하대상에서 "출하대상 목록 (N건)" 으로 건수 확인 가능 | 20260327 도매 대상받기 → 다운로드 완료, "출하대상 목록 (1건)"(2120100217, 타입:3) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M10_wholesale_list.png
M-11 | 비정량 대상받기 | 메인화면에서 [비정량] 계열 대상받기 버튼 클릭 | 다운로드 진행 후 완료 액션바 메뉴 > 출하대상에서 "출하대상 목록 (N건)" 으로 건수 확인 가능 | 비정량 대상받기 호출·완료(searchType=4), 서버 0건 → Toast "출하대상이 없습니다." | 미실행 |  |  | 미실행 사유: ERP 서버 데이터 0건(창고 W301, 2025-01-01 이후 전 기간). 대상받기 호출·완료, 0건 처리만 확인 → 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M11_download.png, M11_shiplist.png
M-12 | 홈플러스 비정량 대상받기 | 메인화면에서 [홈플러스 비정량] 계열 대상받기 버튼 클릭 | 다운로드 진행 후 완료 액션바 메뉴 > 출하대상에서 "출하대상 목록 (N건)" 으로 건수 확인 가능 | 홈플러스 비정량 대상받기 호출·완료(searchType=5), 서버 0건 → Toast "출하대상이 없습니다." | 미실행 |  |  | 미실행 사유: ERP 서버 데이터 0건(창고 W301, 2025-01-01 이후 전 기간). 대상받기 호출·완료, 0건 처리만 확인 → 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M12_download.png, M12_shiplist.png
M-13 | 이마트 계근입력시작 | 이마트 대상받기 완료(1건 이상) 후 [이마트] 계근입력시작 버튼 클릭 | 계근 화면(BixolonShipmentActivity)으로 이동 | 이마트 대상받기(2건) 후 이마트 계근입력시작 → BixolonShipmentActivity 이동(프린터 연결중 → 계근입력 화면) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M13_emart_weigh.png, M13_emart_weigh2.png
M-14 | 홈플러스 계근입력시작 | 홈플러스 대상받기 완료(1건 이상) 후 [홈플러스] 계근입력시작 버튼 클릭 | 계근 화면(BixolonShipmentActivity)으로 이동 |  | 미실행 |  |  | 미실행 사유: 홈플러스 서버 데이터 0건 → 대상받기 1건 이상 조건 불충족
M-15 | 롯데 계근입력시작 | 롯데 대상받기 완료(1건 이상) 후 [롯데] 계근입력시작 버튼 클릭 | 계근 화면(BixolonShipmentActivity)으로 이동 | 롯데 대상받기(1건) 후 롯데 계근입력시작 → BixolonShipmentActivity 이동(센터 김해저온센타) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M15_lotte_weigh.png
M-16 | 도매 계근입력시작 | 도매 대상받기 완료(1건 이상) 후 [도매] 계근입력시작 버튼 클릭 | 계근 화면(BixolonShipmentActivity)으로 이동 | 도매 대상받기(1건) 후 도매 계근입력시작 → BixolonShipmentActivity 이동(센터 리태리제육) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M16_wholesale_weigh.png
M-17 | 비정량 계근입력시작 | 비정량 대상받기 완료(1건 이상) 후 [비정량] 계근입력시작 버튼 클릭 | 계근 화면(BixolonShipmentActivity)으로 이동 |  | 미실행 |  |  | 미실행 사유: 비정량 서버 데이터 0건 → 대상받기 1건 이상 조건 불충족
M-18 | 홈플러스 비정량 계근입력시작 | 홈플러스 비정량 대상받기 완료(1건 이상) 후 [홈플러스 비정량] 계근입력시작 버튼 클릭 | 계근 화면(BixolonShipmentActivity)으로 이동 |  | 미실행 |  |  | 미실행 사유: 홈플러스 비정량 서버 데이터 0건 → 대상받기 1건 이상 조건 불충족
M-19 | 타입 불일치 차단 | 이마트 대상받기 완료 후 [홈플러스] 계근입력시작 버튼 클릭 | Toast "홈플러스 출고분 계근을 위해 홈플러스 하이퍼 출고 리스트를 받아주세요." 노출 + 진동(300ms), 화면 이동 없음 | 이마트 대상받기 후 홈플러스 계근입력시작 → Toast "홈플러스 출고분 계근을 위해 홈플러스 하이퍼 출고 리스트를 받아주세요." + 진동(dumpsys vibrator OneShot 300ms), 화면 이동 없음 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M19_type_mismatch.png
M-20 | 리스트 0건 차단 | 조회 결과가 0건인 날짜로 이마트 대상받기 후 [이마트] 계근입력시작 클릭 | Toast "출하대상 리스트가 없습니다. 리스트를 받아주세요." 노출 + 진동(300ms), 화면 이동 없음 | 20260928(0건) 이마트 대상받기 후 이마트 계근입력시작 → Toast "출하대상 리스트가 없습니다. 리스트를 받아주세요." + 진동 300ms, 화면 이동 없음 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M20_empty_list.png
M-21 | 대상받기 전 계근시작 | 앱 재실행 직후(대상받기 미수행) [홈플러스] 계근입력시작 클릭 | Toast "홈플러스 출고분 계근을 위해 홈플러스 하이퍼 출고 리스트를 받아주세요." 노출 + 진동(300ms) | 앱 재실행·로그인 직후 홈플러스 계근입력시작 → Toast "홈플러스 출고분 계근을 위해 홈플러스 하이퍼 출고 리스트를 받아주세요." + 진동 300ms | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M21_before_download.png
M-22 | 대상받기 시 기존 데이터 교체 | 이마트 대상받기 → 롯데 대상받기 → 액션바 메뉴 > 출하대상 확인 | 롯데 데이터만 존재, 이마트 데이터는 삭제됨 | 이마트(20260605, 2건) 대상받기 → 롯데(20260805) 대상받기 → 출하대상 목록 1건(타입:6)만 존재, 이마트 데이터 삭제됨 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M22_1_emart.png, M09_M22_shiplist.png
M-23 | 대상받기 시 바코드·계근내역 동반 삭제 | 이마트 대상받기 후 계근 1건 수행 → 다시 이마트 대상받기 → 메뉴 > 바코드정보 / 계근데이터 확인 | 바코드정보·계근데이터가 새로 받은 기준으로 갱신됨(기존 계근내역 삭제) | 이마트 계근 1건(2500321012802607010001, 12.8kg) 후 이마트 재대상받기 → 바코드정보 2건 새로 적재. 계근데이터는 미전송(전송:F) 2건 그대로 유지(DELETE ... WHERE SAVE_TYPE = 'Y' → 전송완료 건만 삭제) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/W1_scan2.png, M23_barcode.png, M23_goodswet.png / 기대결과(기존 계근내역 삭제)와 다름. 원본 DBHandler.deletequeryGoodsWet 도 동일하게 SAVE_TYPE='Y'만 삭제 → 원본 동일 동작, 시나리오 기대결과 확인 필요 / 원본과 동일 (DBHandler.deletequeryGoodsWet: SAVE_TYPE='Y'만 삭제, 미전송 건 유지)
M-24 | 계근대상삭제 | 대상받기 완료 상태에서 [계근대상삭제] 버튼 클릭 | Toast "출하대상이 삭제 되었습니다." 노출 | 계근대상삭제 클릭 → Toast "출하대상이 삭제 되었습니다." | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M24_delete_ship.png
M-25 | 계근대상삭제 후 계근시작 | 계근대상삭제 실행 후 [이마트] 계근입력시작 클릭 | Toast "출하대상 리스트가 없습니다. 리스트를 받아주세요." 노출 + 진동(300ms) | 계근대상삭제 후 이마트 계근입력시작 → Toast "출하대상 리스트가 없습니다. 리스트를 받아주세요." + 진동 300ms | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M25_after_delete.png
M-26 | 메뉴 - 출하대상 조회 | 액션바 메뉴 > 출하대상 선택 | 다이얼로그 제목 "출하대상 목록 (N건)" 과 목록 노출 | 메뉴 > 출하대상 → "출하대상 목록 (2건)" 제목과 품목·타입·중량·수량·계근 목록 노출 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M07_M26_shiplist.png
M-27 | 메뉴 - 바코드정보 조회 | 액션바 메뉴 > 바코드정보 선택 | 다이얼로그 제목 "바코드정보 (N건)" 과 목록 노출 | 메뉴 > 바코드정보 → "바코드정보 (2건)" 제목과 목록(00321, 00611) 노출 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M27_barcodeinfo.png
M-28 | 메뉴 - 계근데이터 조회 | 액션바 메뉴 > 계근데이터 선택 | 다이얼로그 제목 "계근데이터 (N건)" 과 목록 노출 | 메뉴 > 계근데이터 → "계근데이터 (2건)" 제목과 목록(중량·바코드·전송여부) 노출 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M28_goodswet.png
M-29 | 메뉴 - 계근내역 삭제 (취소) | 액션바 메뉴 > 계근내역 삭제 선택 후 취소 | "전체계근내역을 삭제 하시겠습니까?" 컨펌창 노출, 취소 시 삭제되지 않음 | 메뉴 > 계근내역 삭제 → "전체계근내역을 삭제 하시겠습니까?" 컨펌 노출, 취소 후 계근데이터 2건 유지 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M29_confirm.png, M29_after_cancel.png
M-30 | 메뉴 - 계근내역 삭제 (실행) | 액션바 메뉴 > 계근내역 삭제 선택 후 [삭제] 클릭 | Toast "전체계근내역이 삭제 되었습니다." 노출, 메뉴 > 계근데이터 확인 시 0건 | 계근내역 삭제 > 삭제 → Toast "전체계근내역이 삭제 되었습니다."(DELETE FROM TB_GOODS_WET), 이후 계근데이터 메뉴 Toast "계근데이터가 없습니다."(0건) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M30_delete_toast.png, M30_goodswet_empty.png
M-31 | 메뉴 - 프린터설정 이동 | 액션바 메뉴 > 프린터설정 선택 | 설정 화면(SettingActivity)으로 이동 | 메뉴 > 프린터설정 → SettingActivity(프린터설정 ON/OFF 화면) 이동 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M31_setting.png
M-32 | 생산계근계산시작 진입 | 메인화면에서 [생산계근계산시작] 버튼 클릭 | 생산 중량 합산 화면(ProductionActivity)으로 이동 | 생산계근계산시작 클릭 → ProductionActivity 이동 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M32_production.png
M-33 | 종료 버튼 | 메인화면에서 [종료] 버튼 클릭 | 종료 컨펌창 노출 후 종료 선택 시 앱 종료 | 종료 클릭 → "프로그램을 종료하시겠습니까?" 컨펌 노출, 종료 선택 시 앱 종료(런처 화면) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_메인화면_EDA51/M33_exit_confirm.png, M33_after_exit.png

## 3.계근-이마트
이마트(searchType 0) 계근 테스트 시나리오 및 결과
ID | 시나리오 | 입력·실행 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정 | 테스터 | 실행일 | 증빙·이슈
E-01 | 계근 화면 진입 | 메인화면에서 [이마트] 대상받기 완료 후 계근입력시작 클릭 | 계근 화면 진입, 레이아웃 activity_shipment 적용 센터 스피너·지점 스피너·BL 스피너·바코드 입력창·리스트 노출 | 20260605 이마트 대상받기 후 계근입력시작 → BixolonShipmentActivity(activity_shipment) 진입, 작업구분·센터·작업지점·BL 스피너, 바코드 입력창, 리스트 노출 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E01_weigh_screen.png
E-02 | 프린터 연결 | 메인화면 프린터설정이 ON 인 상태로 계근 화면 진입 | 저장된 프린터 주소가 있으면 자동 연결, 없으면 프린터 선택 화면(DeviceListActivity) 노출 | 저장 주소 있음: "프린터 연결중..." 후 SPP-L3000_040004 자동 연결(logcat Bixolon connected). 설정 OFF→ON으로 주소 초기화 후 진입 시 DeviceListActivity(Paired Devices) 노출, 선택 후 연결 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E02_printer_connecting.png, E02_devicelist.png
E-03 | 센터 선택 시 목록 조회 | 센터 스피너에서 작업할 센터 선택 | 해당 센터의 출하 대상이 리스트에 표시 상단에 총요청수량/계근수량, 총요청중량/계근중량 표시 | 센터 스피너 선택 시 Toast "센터명 : E/T안산점"만 노출, 리스트·집계는 빈 상태. 상품 1차 스캔 시점에 해당 센터 리스트·총요청/계근 수량·중량 표시(E-04) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E03_center_select.png, E04_scan1.png / 기대결과(센터 선택 시 리스트 표시)와 다름. 원본 ShipmentActivity.emartCenterSelectedListener 도 Toast+scan_flag 초기화만 수행 → 원본 동일, 시나리오 기대결과 확인 필요 / 원본과 동일 (센터 선택 시 리스트 미조회, 상품 스캔 시 조회)
E-04 | 상품 바코드 스캔 (1차) | 작업 대상 상품의 바코드를 스캔 | 상품명·상품코드 표시, 해당 상품의 출하 대상 목록으로 갱신 이후 BL번호 스캔 차례로 전환 | E/T안산점에서 2500321012802609280002 1차 스캔 → 상품명·PPcode(1110100321) 표시, 작업지점 TR서면점·BL 905002407409 선택, 리스트/집계 2/0·25.6/0.0 갱신 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E04_scan1.png
E-05 | 미등록 바코드 스캔 | TB_BARCODE_INFO 에 없는 바코드를 스캔 | Toast "패커상품이 존재하지않거나, 바코드가 정확하지 않습니다." 노출 + 진동(1초) | 미등록 바코드(9999999999999999999999) 스캔 → 다이얼로그 "스캔 오류/바코드 정보(조회결과)가 없습니다" + Toast "조회결과가 없습니다." + 진동 1초. 기대 Toast("패커상품이 존재하지않거나…")는 미노출 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E05_unknown.png / find_PackerProduct 의 edit_product_name.getText().equals("")(Editable vs String) 가 항상 false 라 "null" 분기 미도달 → 원본 동일. 실제 결과가 E-06 기대결과와 일치(E-05/E-06 기대결과 뒤바뀜 추정) / 원본과 동일 (미등록 바코드 → 스캔 오류 다이얼로그+조회결과 없음 Toast)
E-06 | 조회 결과 없음 | 등록된 바코드이나 해당 센터에 출하 대상이 없는 상품 스캔 | 진동(1초) + Toast "조회결과가 없습니다." 다이얼로그 "스캔 오류" / "바코드 정보(조회결과)가 없습니다. 다른 바코드를 스캔해주세요" | 등록 바코드(321)를 대상 없는 (주)이마트여주점에서 스캔 → Toast "조회결과가 없습니다." + 진동 1초. "스캔 오류" 다이얼로그는 미노출 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E06_no_result.png / 다이얼로그는 work_item_barcodegoods 가 빈 경우(미등록 바코드)에만 노출 → 원본 동일, 기대결과 확인 필요 / 원본과 동일 (등록 바코드·대상 없음 → Toast+진동, 다이얼로그 미노출)
E-07 | BL번호 바코드 스캔 (2차) | 1차 스캔 완료 후 해당 건의 BL번호 바코드를 스캔 | BL 일치 확인 후 중량 추출 단계로 진행 | 동일 상품 바코드 2차 스캔 → 작업BL(스피너 905002407409) 일치 지점 확정 후 중량 추출·계근 진행. ※ 실제 2차 스캔은 BL 바코드가 아닌 상품 바코드 재스캔 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E07_E18_E21_weigh.png
E-08 | BL번호 불일치 | 다른 건의 BL번호 바코드를 스캔 | Toast "BL번호가 일치하지않습니다. 확인 후 다시 스캔해주세요." 노출 | BL번호 불일치 분기는 if (true) 의 else 로 도달 불가 — 2차 스캔은 상품 바코드 재스캔 + BL 스피너 값 사용 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | "BL번호가 일치하지않습니다" 분기는 if (true) 의 else 로 도달 불가 → 원본 ShipmentActivity 동일 / 원본과 동일 (분기 도달 불가)
E-09 | 동일 바코드 중복 스캔 | 이미 계근한 바코드를 다시 스캔 | Toast "이미 스캔한 바코드입니다. 다른 바코드를 스캔하세요." 노출 + 진동(1초), 계근 미진행 | 계근 완료 바코드(…0002) 재스캔 → Toast "이미 스캔한 바코드입니다. 다른 바코드를 스캔하세요." + 진동 1초, 수량 2/1 유지 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E09_dup.png
E-10 | 연속 스캔 디바운스 | 같은 바코드를 1초 이내에 연속 스캔 | 두 번째 스캔은 무시됨 (BARCODE_PROCESS_DEBOUNCE_MS = 1000) | 동일 바코드 2회 연속 브로드캐스트(0.3초 간격) → 두 번째는 logcat "중복 스캔 무시 (디바운싱)" 으로 무시, 1차 스캔만 처리 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E04_scan1.png
E-11 | 바코드 계근 (ITEM_TYPE W/HW) | ITEM_TYPE 이 W 또는 HW 인 상품 스캔 | 바코드에서 중량 구간을 추출해 자동 입력 BASEUNIT 이 LB 이면 KG 환산(× 0.453592) | ITEM_TYPE W 상품 바코드 8~12자리(01280, ZEROPOINT 2) → 12.8kg 자동 입력. ※ BASEUNIT=PK 로 LB 환산(×0.453592)은 테스트 데이터 없어 미검증 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E07_E18_E21_weigh.png
E-12 | 저울 계근 (ITEM_TYPE S) | ITEM_TYPE 이 S 인 상품 스캔 후 저울 중량 입력 | 저울 값이 입력창에 반영되고 계근 진행 | 이마트 출하대상 조회 조건이 타입구분 = 'W' 로 S 상품은 조회되지 않음 (원본 VW_PDA_WID_LIST 도 EB.ITEM_TYPE = 'W', app/doc/column/10_VW_PDA_WID_LIST.md) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 이마트 출하 데이터 ITEM_TYPE 전부 W (S 상품 없음) / 원본과 동일 (S 상품 조회 불가 → 해당 분기 미발생)
E-13 | 지정 중량 (ITEM_TYPE J) | ITEM_TYPE 이 J 인 상품 스캔 | PACKWEIGHT 고정값으로 계근 진행 | 이마트 출하대상 조회 조건이 타입구분 = 'W' 로 J 상품은 조회되지 않음 (원본 VW_PDA_WID_LIST 도 EB.ITEM_TYPE = 'W', app/doc/column/10_VW_PDA_WID_LIST.md) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 이마트 출하 데이터 ITEM_TYPE 전부 W (J 상품 없음) / 원본과 동일 (J 상품 조회 불가 → 해당 분기 미발생)
E-14 | 수기 중량 입력 | 입력 모드에서 중량을 직접 입력하고 [입력] 버튼 클릭 | 중량 처리: 소수 첫째자리 반올림 키보드가 내려가고 계근 진행 | 수기(중량) 모드 12.87 입력 후 [입력] → 키보드 내려감, 12.8 로 처리(소수 둘째자리 버림) 후 계근 진행(E/T 센터는 소비기한 화면 경유, NBR동탄TR점은 바로 저장·라벨 전송) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E14_typed.png, E16_expiry.png, E19_point_done.png / 기대결과 "반올림" 이나 실제 Math.floor 버림(12.87→12.8). 원본 동일 코드 → 시나리오 문구 확인 필요 / 원본과 동일 (수기 중량 Math.floor 버림 처리)
E-15 | 중량 미입력 | 중량을 비운 채 [입력] 버튼 클릭 | Toast "중량을 입력하세요." 노출, 계근 미진행 | 수기 모드에서 중량 비운 채 [입력] → Toast "중량을 입력하세요.", 계근 미진행 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E15_empty_weight.png
E-16 | 소비기한 입력 화면 진입 | 킬코이 미트센터 / 수입육 센터(TRD·WET·E/T) 조건에 해당하는 상품을 수기 입력 | 소비기한 입력 화면(ExpiryEnterActivity)으로 이동, 중량·제조일자 위치 전달 | E/T안산점(수입육 E/T) 상품 수기 입력 → ExpiryEnterActivity 이동, 입력중량 12.8·생산일FROM 13·TO 18 전달 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E16_expiry.png
E-17 | 소비기한 입력 후 복귀 | 소비기한 입력 화면에서 날짜 입력 후 확인 | 계근 화면으로 복귀하며 입력한 소비기한으로 계근 저장 | 생산일 260928 입력 후 SAVE → 계근 화면 복귀, 2/1·12.8 저장, 라벨 소비기한 20270927(260928+364일) 로 전송 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E17_input.png, E17_saved.png
E-18 | 계근 저장 및 집계 갱신 | 정상 계근 1건 수행 | 로컬 DB(insertqueryGoodsWet) 저장 계근수량 +1, 계근중량 누적, 상단 집계와 리스트 갱신 | 정상 계근 1건 → 로컬 DB 저장(TB_GOODS_WET, SAVE_TYPE F), 센터/계근 수량 2/1·중량 25.6/12.8, 리스트 행 갱신(주황 표시) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E07_E18_E21_weigh.png
E-19 | 지점 계근 완료 | 한 지점의 요청수량을 모두 채움 | Toast "계근이 끝난 지점입니다. 다음 지점을 작업해주세요." 노출 + 진동(300ms) | 20260723 NBR동탄TR점(행 2개, 각 1박스) 수기 모드로 1행 1/1 완료 후 재입력 → Toast "계근이 끝난 지점입니다. 다음 지점을 작업해주세요." + 진동 300ms | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E19_point_done.png
E-20 | 센터 전체 계근 완료 | 센터의 모든 지점 요청수량을 채움 | 다이얼로그 "계근 완료" / "모든 지점 계근 완료" 노출, 전송 버튼 활성화 | E/T안산점 2/2 완료 → 다이얼로그 "계근 완료 / 모든 지점 계근 완료", 확인 후 전송 버튼 활성(enabled=true) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E20_E22_complete.png
E-21 | 라벨 인쇄 | 프린터 연결 + 인쇄 ON 상태에서 계근 1건 수행 | 라벨 1장 인쇄 setPrinting — BARCODE_TYPE(M0·M1·M3·M4·M8·M9·E0~E3·P0)별 분기 | 프린터 연결+인쇄 ON 에서 계근 1건 → 이마트 라벨(BARCODE_TYPE L0) 1장 인쇄, 명령어 12,531 bytes 전송. 실물 라벨 사용자 육안 확인 정상(상품명·E/T안산점·TR서면점·12.8kg·납품일자 20260605·소비기한 20270927) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E07_E18_E21_weigh.png
E-22 | 인쇄 OFF 상태 계근 | 프린터설정 OFF 상태에서 계근 1건 수행 | 라벨 인쇄 없이 계근만 저장 | 프린터설정 OFF 후 재로그인 → 계근 화면 인쇄 스위치 OFF, 프린터 미연결. 계근 2/2 저장, LabelPrintHelper 호출 0건(라벨 없음). ※ 로그인 없이 OFF 전환만 하면 print_bool 미반영 → setPrinting 호출 후 프린터 null NPE 로 미인쇄(원본도 print_bool 은 로그인 시에만 반영) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E22_setting_off.png, E20_E22_complete.png, E22_weigh_noprint.png
E-23 | 계근 상세 팝업 | 리스트에서 지점 선택 후 [선택] 버튼 클릭 | 상세 팝업 노출 — 지점명·상품명·상품코드·요청/계근 수량·중량, 계근 내역 목록 | 리스트 지점 선택 후 [선택] → 상세 팝업: 지점명 TR서면점·상품명·패커코드 1110100321·수량 2/1·중량 25.6/12.8, 계근 내역(박스시리얼 0002·12.8·260928·출력) 노출 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E23_detail.png
E-24 | 계근 내역 삭제 | 상세 팝업에서 항목 체크 후 [삭제] 클릭, 컨펌에서 삭제 선택 | 해당 계근 건 삭제, 수량·중량 되돌려짐, Toast "삭제 성공" | 상세 팝업 항목 체크 → [삭제] → "계근상품 삭제/정말 삭제하시겠습니까?" → 삭제 → Toast "삭제 성공", 재스캔 시 2/0·0.0 으로 원복. ※ 팝업 닫힐 때 work_ppcode 초기화로 "스캔 오류" 다이얼로그 노출(원본 동일) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E24_checked.png, E24_deleted.png, E24_after_rescan.png
E-25 | 전송 완료 건 삭제 시도 | 이미 전송된 계근 건을 체크하고 [삭제] 클릭 | Toast "전송이 완료된 상품은 삭제할 수 없습니다." 노출, 삭제되지 않음 | 전송완료(SAVE_TYPE Y) 계근 행 탭 → Toast "전송이 완료된 상품은 삭제할 수 없습니다.", 체크되지 않아 삭제 불가 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E25_sent_delete.png
E-26 | 라벨 재출력 | 상세 팝업의 계근 내역에서 [출력] 버튼 클릭 | 해당 건의 라벨이 다시 인쇄됨 | 상세 팝업 계근 내역 [출력] → 해당 건 라벨 재인쇄(명령어 12,675 bytes 전송, Print complete) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E26_reprint.png
E-27 | 합계 라벨 인쇄 | 상세 팝업에서 [합계] 버튼 클릭 | 개별 중량과 페이지별 총 중량이 찍힌 합계 라벨 인쇄 (36건마다 1장) | 상세 팝업 [합산] → 합계 라벨 인쇄(명령어 122 bytes 전송, Print complete) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E27_sum.png
E-28 | 합계 대상 없음 | 계근 내역이 0건인 상태에서 [합계] 버튼 클릭 | Toast "합산할 항목이 없습니다." 노출 + 진동(1초) | 계근 0건 지점(NBR동탄TR점 2행) 상세 팝업 [합산] → Toast "합산할 항목이 없습니다." + 진동 1초 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E28_sum_empty.png
E-29 | 계근 데이터 전송 | 계근 완료 후 [전송] 버튼 클릭, 확인 선택 | 건별 전송 (insert_goods_wet.jsp, sendData) 전송 성공 후 완료 다이얼로그 노출 | 20260714 E/T안산점(GI_D_ID 265, 서버 기존 1박스) 1박스 계근 → 완료 → [전송]·예 → insert_goods_wet.jsp 전송결과 s→ss, "전송 완료/다른 상품 계근을 시작하세요." 노출. 서버 조회로 265 계근 1건(12.8, 2500321012802609280007, 62544858) 추가 확인. ※ 사용자 승인 1건만 전송 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E29_complete.png, E29_sending.png, E29_send_finish.png
E-30 | 전송 후 재전송 | 전송 완료 상태에서 다시 [전송] 버튼 클릭 | Toast "이미 모두 전송되었거나 전송할 건이 없습니다." 노출 | 전송 완료 후 재전송 → 전송결과 ""(미전송 0건), Toast 미노출·변화 없음 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E30_resend.png / "af"(이미 모두 전송) 는 이마트/홈플/롯데 외 분기에서만 반환 → 이마트는 토스트 없음. 원본 ShipmentActivity 동일 / 원본과 동일 (이마트 재전송 시 Toast 없음)
E-31 | 네트워크 오류 전송 | 네트워크 차단 상태에서 [전송] 버튼 클릭 | Toast "네트워크 에러로 인한 전송간 오류 발생, 잠시 후 다시 시도해주세요" 노출, 데이터 유지 | PDA Wi-Fi·데이터 차단 후 [전송] → 전송결과 "Connection to http://183.101.157.205:4040 refused", Toast 미노출. 계근데이터 2건 전송:F 유지(데이터 보존) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E31_send_confirm.png, E31_net_error.png, E31_data_kept.png / 네트워크 에러 Toast 는 서버 응답 "f" 일 때만 노출, 연결 예외 문자열은 onPostExecute 미처리 → 원본 동일. 네트워크 즉시 복구, 해당 미전송 건은 로컬 삭제 / 원본과 동일 (연결 예외 시 Toast 없음, 데이터 전송:F 유지)
E-32 | 뒤로가기 | 계근 화면에서 [뒤로] 버튼 클릭 | 메인화면으로 복귀, 프린터 연결 해제 | 계근 화면 [뒤로] → 메인화면 복귀, 프린터 연결 해제(logcat BixolonSocketPrinter disconnect, state 2→0) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_이마트계근_EDA51/E32_back_disconnect.png

## 4.계근-홈플러스
홈플러스(searchType 2) 계근 테스트 시나리오 및 결과
ID | 시나리오 | 입력·실행 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정 | 테스터 | 실행일 | 증빙·이슈
H-01 | 계근 화면 진입 | 메인화면에서 [홈플러스] 대상받기 완료 후 계근입력시작 클릭 | 계근 화면 진입, 레이아웃 activity_shipment 적용 센터 스피너·지점 스피너·BL 스피너·바코드 입력창·리스트 노출 |  | 미실행 |  |  | searchType=2
H-02 | 프린터 연결 | 메인화면 프린터설정이 ON 인 상태로 계근 화면 진입 | 저장된 프린터 주소가 있으면 자동 연결, 없으면 프린터 선택 화면(DeviceListActivity) 노출 |  | 미실행
H-03 | 센터 선택 시 목록 조회 | 센터 스피너에서 작업할 센터 선택 | 해당 센터의 출하 대상이 리스트에 표시 상단에 총요청수량/계근수량, 총요청중량/계근중량 표시 |  | 미실행
H-04 | 상품 바코드 스캔 (1차) | 작업 대상 상품의 바코드를 스캔 | 상품명·상품코드 표시, 해당 상품의 출하 대상 목록으로 갱신 이후 BL번호 스캔 차례로 전환 |  | 미실행
H-05 | 미등록 바코드 스캔 | TB_BARCODE_INFO 에 없는 바코드를 스캔 | Toast "패커상품이 존재하지않거나, 바코드가 정확하지 않습니다." 노출 + 진동(1초) |  | 미실행
H-06 | 조회 결과 없음 | 등록된 바코드이나 해당 센터에 출하 대상이 없는 상품 스캔 | 진동(1초) + Toast "조회결과가 없습니다." 다이얼로그 "스캔 오류" / "바코드 정보(조회결과)가 없습니다. 다른 바코드를 스캔해주세요" |  | 미실행
H-07 | BL번호 바코드 스캔 (2차) | 1차 스캔 완료 후 해당 건의 BL번호 바코드를 스캔 | BL 일치 확인 후 중량 추출 단계로 진행 |  | 미실행
H-08 | BL번호 불일치 | 다른 건의 BL번호 바코드를 스캔 | Toast "BL번호가 일치하지않습니다. 확인 후 다시 스캔해주세요." 노출 |  | 미실행
H-09 | 동일 바코드 중복 스캔 | 이미 계근한 바코드를 다시 스캔 | Toast "이미 스캔한 바코드입니다. 다른 바코드를 스캔하세요." 노출 + 진동(1초), 계근 미진행 |  | 미실행
H-10 | 연속 스캔 디바운스 | 같은 바코드를 1초 이내에 연속 스캔 | 두 번째 스캔은 무시됨 (BARCODE_PROCESS_DEBOUNCE_MS = 1000) |  | 미실행
H-11 | 바코드 계근 (ITEM_TYPE W/HW) | ITEM_TYPE 이 W 또는 HW 인 상품 스캔 | 바코드에서 중량 구간을 추출해 자동 입력 BASEUNIT 이 LB 이면 KG 환산(× 0.453592) |  | 미실행
H-12 | 저울 계근 (ITEM_TYPE S) | ITEM_TYPE 이 S 인 상품 스캔 후 저울 중량 입력 | 저울 값이 입력창에 반영되고 계근 진행 |  | 미실행
H-13 | 지정 중량 (ITEM_TYPE J) | ITEM_TYPE 이 J 인 상품 스캔 | PACKWEIGHT 고정값으로 계근 진행 |  | 미실행
H-14 | 수기 중량 입력 | 입력 모드에서 중량을 직접 입력하고 [입력] 버튼 클릭 | 중량 처리: 입력값 그대로 키보드가 내려가고 계근 진행 |  | 미실행
H-15 | 중량 미입력 | 중량을 비운 채 [입력] 버튼 클릭 | Toast "중량을 입력하세요." 노출, 계근 미진행 |  | 미실행
H-16 | 소비기한 입력 화면 진입 | 킬코이 미트센터만 조건에 해당하는 상품을 수기 입력 | 소비기한 입력 화면(ExpiryEnterActivity)으로 이동, 중량·제조일자 위치 전달 |  | 미실행
H-17 | 소비기한 입력 후 복귀 | 소비기한 입력 화면에서 날짜 입력 후 확인 | 계근 화면으로 복귀하며 입력한 소비기한으로 계근 저장 |  | 미실행
H-18 | 계근 저장 및 집계 갱신 | 정상 계근 1건 수행 | 로컬 DB(insertqueryGoodsWetHomeplus) 저장 계근수량 +1, 계근중량 누적, 상단 집계와 리스트 갱신 |  | 미실행
H-19 | 지점 계근 완료 | 한 지점의 요청수량을 모두 채움 | Toast "계근이 끝난 지점입니다. 다음 지점을 작업해주세요." 노출 + 진동(300ms) |  | 미실행
H-20 | 센터 전체 계근 완료 | 센터의 모든 지점 요청수량을 채움 | 다이얼로그 "계근 완료" / "모든 지점 계근 완료" 노출, 전송 버튼 활성화 |  | 미실행
H-21 | 라벨 인쇄 | 프린터 연결 + 인쇄 ON 상태에서 계근 1건 수행 | 라벨 1장 인쇄 setHomeplusPrinting |  | 미실행
H-22 | 인쇄 OFF 상태 계근 | 프린터설정 OFF 상태에서 계근 1건 수행 | 라벨 인쇄 없이 계근만 저장 |  | 미실행
H-23 | 계근 상세 팝업 | 리스트에서 지점 선택 후 [선택] 버튼 클릭 | 상세 팝업 노출 — 지점명·상품명·상품코드·요청/계근 수량·중량, 계근 내역 목록 |  | 미실행
H-24 | 계근 내역 삭제 | 상세 팝업에서 항목 체크 후 [삭제] 클릭, 컨펌에서 삭제 선택 | 해당 계근 건 삭제, 수량·중량 되돌려짐, Toast "삭제 성공" |  | 미실행
H-25 | 전송 완료 건 삭제 시도 | 이미 전송된 계근 건을 체크하고 [삭제] 클릭 | Toast "전송이 완료된 상품은 삭제할 수 없습니다." 노출, 삭제되지 않음 |  | 미실행
H-26 | 라벨 재출력 | 상세 팝업의 계근 내역에서 [출력] 버튼 클릭 | 해당 건의 라벨이 다시 인쇄됨 |  | 미실행
H-27 | 합계 라벨 인쇄 | 상세 팝업에서 [합계] 버튼 클릭 | 개별 중량과 페이지별 총 중량이 찍힌 합계 라벨 인쇄 (36건마다 1장) |  | 미실행
H-28 | 합계 대상 없음 | 계근 내역이 0건인 상태에서 [합계] 버튼 클릭 | Toast "합산할 항목이 없습니다." 노출 + 진동(1초) |  | 미실행
H-29 | 계근 데이터 전송 | 계근 완료 후 [전송] 버튼 클릭, 확인 선택 | 건별 전송 (insert_goods_wet.jsp, sendDataDb inno) 전송 성공 후 완료 다이얼로그 노출 |  | 미실행 |  |  | 되돌릴 수 없음 — 소량 데이터로 먼저 확인
H-30 | 전송 후 재전송 | 전송 완료 상태에서 다시 [전송] 버튼 클릭 | Toast "이미 모두 전송되었거나 전송할 건이 없습니다." 노출 |  | 미실행
H-31 | 네트워크 오류 전송 | 네트워크 차단 상태에서 [전송] 버튼 클릭 | Toast "네트워크 에러로 인한 전송간 오류 발생, 잠시 후 다시 시도해주세요" 노출, 데이터 유지 |  | 미실행
H-32 | 뒤로가기 | 계근 화면에서 [뒤로] 버튼 클릭 | 메인화면으로 복귀, 프린터 연결 해제 |  | 미실행

## 5.계근-롯데
롯데(searchType 6) 계근 테스트 시나리오 및 결과
ID | 시나리오 | 입력·실행 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정 | 테스터 | 실행일 | 증빙·이슈
LT-01 | 계근 화면 진입 | 메인화면에서 [롯데] 대상받기 완료 후 계근입력시작 클릭 | 계근 화면 진입, 레이아웃 activity_shipment 적용 센터 스피너·지점 스피너·BL 스피너·바코드 입력창·리스트 노출 | 계근 화면 정상 진입. searchType=6 확인, 센터명 김해저온센타 표시 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | searchType=6 / 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데_EDA51/s07
LT-02 | 프린터 연결 | 메인화면 프린터설정이 ON 인 상태로 계근 화면 진입 | 저장된 프린터 주소가 있으면 자동 연결, 없으면 프린터 선택 화면(DeviceListActivity) 노출 | 저장된 프린터 주소로 SPP-L3000_040004 자동 연결(logcat Bixolon connected) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT02_printer_connecting.png
LT-03 | 센터 선택 시 목록 조회 | 센터 스피너에서 작업할 센터 선택 | 해당 센터의 출하 대상이 리스트에 표시 상단에 총요청수량/계근수량, 총요청중량/계근중량 표시 | 센터(김해저온센타) 선택 시 Toast 만 노출, 리스트는 상품 1차 스캔 시 조회·표시 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT03_center_select.png, LT04_scan1.png / 원본과 동일 (센터 선택 시 리스트 미조회)
LT-04 | 상품 바코드 스캔 (1차) | 작업 대상 상품의 바코드를 스캔 | 상품명·상품코드 표시, 해당 상품의 출하 대상 목록으로 갱신 이후 BL번호 스캔 차례로 전환 | 00601202608051110100681 1차 스캔 → 상품명·PPcode 1110100681, 지점 LOT_진장점·BL 202512230002, 집계 18/0·108.0/0.0 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT04_scan1.png
LT-05 | 미등록 바코드 스캔 | TB_BARCODE_INFO 에 없는 바코드를 스캔 | Toast "패커상품이 존재하지않거나, 바코드가 정확하지 않습니다." 노출 + 진동(1초) | 미등록 바코드 스캔 → 다이얼로그 "스캔 오류/바코드 정보(조회결과)가 없습니다" + 진동 1초 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT05_unknown.png / 원본과 동일 (이마트 E-05 와 동일 분기)
LT-06 | 조회 결과 없음 | 등록된 바코드이나 해당 센터에 출하 대상이 없는 상품 스캔 | 진동(1초) + Toast "조회결과가 없습니다." 다이얼로그 "스캔 오류" / "바코드 정보(조회결과)가 없습니다. 다른 바코드를 스캔해주세요" |  | 미실행 |  |  | 미실행 사유: 20260805 롯데 등록 상품이 1110100681 1종이고 두 센터 모두 출하대상 존재 → 재현 데이터 없음
LT-07 | BL번호 바코드 스캔 (2차) | 1차 스캔 완료 후 해당 건의 BL번호 바코드를 스캔 | BL 일치 확인 후 중량 추출 단계로 진행 | 동일 상품 바코드 2차 스캔 → BL 스피너(202512230002) 일치 지점 확정 후 중량 추출·계근 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT18_LT19_weigh1.png / ※ 실제 2차 스캔은 상품 바코드 재스캔
LT-08 | BL번호 불일치 | 다른 건의 BL번호 바코드를 스캔 | Toast "BL번호가 일치하지않습니다. 확인 후 다시 스캔해주세요." 노출 | BL 불일치 분기는 if (true) 의 else 로 도달 불가 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 원본과 동일 (분기 도달 불가)
LT-09 | 동일 바코드 중복 스캔 | 이미 계근한 바코드를 다시 스캔 | Toast "이미 스캔한 바코드입니다. 다른 바코드를 스캔하세요." 노출 + 진동(1초), 계근 미진행 | 계근 완료 바코드(00601…) 재스캔 → Toast "이미 스캔한 바코드입니다." + 진동 1초, 계근 미진행 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT09_dup.png
LT-10 | 연속 스캔 디바운스 | 같은 바코드를 1초 이내에 연속 스캔 | 두 번째 스캔은 무시됨 (BARCODE_PROCESS_DEBOUNCE_MS = 1000) | 동일 바코드 0.3초 간격 2회 → 두 번째 "중복 스캔 무시 (디바운싱)" | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT04_scan1.png
LT-11 | 바코드 계근 (ITEM_TYPE W/HW) | ITEM_TYPE 이 W 또는 HW 인 상품 스캔 | 바코드에서 중량 구간을 추출해 자동 입력 BASEUNIT 이 LB 이면 KG 환산(× 0.453592) |  | 미실행 |  |  | 미실행 사유: search_shipment_lotte.jsp 가 ITEM_TYPE 을 'S' 상수로 반환 → W/HW 상품 없음. 원본 VW_PDA_WID_LIST_LOTTE 는 해외매입 'S' 상수 + 국내매입 W 조건 → 국내매입 분기 전환 여부 확인 필요
LT-12 | 저울 계근 (ITEM_TYPE S) | ITEM_TYPE 이 S 인 상품 스캔 후 저울 중량 입력 | 저울 값이 입력창에 반영되고 계근 진행 | ITEM_TYPE S 상품 스캔 → 바코드 1~5자리(00601, ZEROPOINT 2) 추출 6.01kg(소수 둘째자리) 자동 계근. 저울 연동 없이 바코드 추출 방식 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT18_LT19_weigh1.png
LT-13 | 지정 중량 (ITEM_TYPE J) | ITEM_TYPE 이 J 인 상품 스캔 | PACKWEIGHT 고정값으로 계근 진행 | J 상품 조회 불가 (JSP ITEM_TYPE 'S' 고정, 원본 뷰도 S/W 만) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 원본과 동일 (J 상품 조회 불가 → 해당 분기 미발생)
LT-14 | 수기 중량 입력 | 입력 모드에서 중량을 직접 입력하고 [입력] 버튼 클릭 | 중량 처리: 입력값 그대로 키보드가 내려가고 계근 진행 | 수기 모드 6.037 입력 → 입력값 그대로 6.037 저장(롯데는 반올림·버림 없음), 키보드 내려감 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT14_typed.png, LT16_expiry.png
LT-15 | 중량 미입력 | 중량을 비운 채 [입력] 버튼 클릭 | Toast "중량을 입력하세요." 노출, 계근 미진행 | 수기 모드 중량 비운 채 [입력] → Toast "중량을 입력하세요." | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT15_empty.png
LT-16 | 소비기한 입력 화면 진입 | 킬코이 미트센터 / 수입육 센터(TRD·WET·E/T) 조건에 해당하는 상품을 수기 입력 | 소비기한 입력 화면(ExpiryEnterActivity)으로 이동, 중량·제조일자 위치 전달 | 롯데 수기 입력 → ExpiryEnterActivity 이동, 입력중량 6.037·생산일FROM 6·TO 13 전달 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT16_expiry.png
LT-17 | 소비기한 입력 후 복귀 | 소비기한 입력 화면에서 날짜 입력 후 확인 | 계근 화면으로 복귀하며 입력한 소비기한으로 계근 저장 | 생산일 260805(YYMMDD 6자리) 입력 후 SAVE → 복귀, 6.037·박스순번 4·제조일 260805 저장. ※ 8자리 입력은 maxLength 6 으로 잘려 "날짜를 알맞은 형식으로 입력하세요." | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT17_input.png, LT17_saved.png
LT-18 | 계근 저장 및 집계 갱신 | 정상 계근 1건 수행 | 로컬 DB(insertqueryGoodsWetLotte) 저장 계근수량 +1, 계근중량 누적, 상단 집계와 리스트 갱신 | 계근 1건 → insertqueryGoodsWetLotte 저장(SAVE_TYPE F, BOX_ORDER 1), 18/1·6/1·108.0/6.01 갱신 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT18_LT19_weigh1.png
LT-19 | 박스 순번 부여 | 롯데 계근을 연속 3건 수행 | LAST_BOX_ORDER + 1 부터 순차 부여, 9999 초과 시 1로 회귀 | JSP 조치(오류37, COALESCE) 후 LAST_BOX_ORDER 0 → lotte_TryCount 1 부터 순차 부여. 김해 18박스 1~18 연속(270:1~6, 271:7~12, 272:13~18), 앱 재시작 후에도 LAST+1+계근수량으로 이어받음(2), 삭제한 순번(4)은 재조회 시 재사용. 9999 회귀는 미검증. 서버 적재 후 재조회 LAST_BOX_ORDER 6/12/18(김해)·6/12(오산) — 계근 이력 있는 건은 COALESCE 미개입. 센터별로 1부터 시작(오산 1~12) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT18_LT19_weigh1.png / 조치 전 NumberFormatException("") 으로 0 부터 적재 재현 → search_shipment_lotte.jsp LAST_BOX_ORDER COALESCE(…,0) 적용 (개발/69)
LT-20 | 지점 계근 완료 | 한 지점의 요청수량을 모두 채움 | Toast "계근이 끝난 지점입니다. 다음 지점을 작업해주세요." 노출 + 진동(300ms) | 완료 지점(LOT_진장점 6/6) 선택 후 수기 입력·SAVE → Toast "계근이 끝난 지점입니다. 다음 지점을 작업해주세요." + 진동 300ms | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT20_point_done.png
LT-21 | 센터 전체 계근 완료 | 센터의 모든 지점 요청수량을 채움 | 다이얼로그 "계근 완료" / "모든 지점 계근 완료" 노출, 전송 버튼 활성화 | 김해저온센타 3개 지점 18박스 완료 → "계근 완료/모든 지점 계근 완료" | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT21_center_done.png
LT-22 | 라벨 인쇄 | 프린터 연결 + 인쇄 ON 상태에서 계근 1건 수행 | 라벨 1장 인쇄 setPrintingLotte — 박스 순번 포함 | 롯데 라벨 인쇄, 바코드 끝 4자리 박스순번(0001·0002·0003). 실물 확인 정상(수정 후) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT18_LT19_weigh1.png / 수정 전: LS/LB 명령이 검은 톱니·배경으로 인쇄(증빙/롯데마트이미지.jpg, 롯데마트이미지2.jpg) → LabelPrintHelper.setPrintingLotte 선·테두리를 LD 비트맵(slcsBitmapRect)으로 변경, 사용자 실물 정상 확인
LT-23 | 인쇄 OFF 상태 계근 | 프린터설정 OFF 상태에서 계근 1건 수행 | 라벨 인쇄 없이 계근만 저장 | 화면 인쇄 스위치 "사용 안함"(print_bool=false) 후 계근 → 라벨 명령 전송 없이 저장 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT23_switch_off.png / ※ 프린터설정 OFF 는 재로그인 시 반영(원본 동일, 이마트 E-22 참조)
LT-24 | 계근 상세 팝업 | 리스트에서 지점 선택 후 [선택] 버튼 클릭 | 상세 팝업 노출 — 지점명·상품명·상품코드·요청/계근 수량·중량, 계근 내역 목록 | [선택] → 상세 팝업 LOT_진장점·상품명·1110100681·수량/중량·계근 내역·출력 버튼 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT24_detail.png
LT-25 | 계근 내역 삭제 | 상세 팝업에서 항목 체크 후 [삭제] 클릭, 컨펌에서 삭제 선택 | 해당 계근 건 삭제, 수량·중량 되돌려짐, Toast "삭제 성공" | 수기 계근(6.037) 체크 → 삭제 → "삭제 성공", 6/4→6/3 복귀 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT25_checked.png, LT25_deleted.png
LT-26 | 전송 완료 건 삭제 시도 | 이미 전송된 계근 건을 체크하고 [삭제] 클릭 | Toast "전송이 완료된 상품은 삭제할 수 없습니다." 노출, 삭제되지 않음 | 전송완료(Y) 계근 행 탭 → Toast "전송이 완료된 상품은 삭제할 수 없습니다.", 체크 불가 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT26_sent_delete.png
LT-27 | 라벨 재출력 | 상세 팝업의 계근 내역에서 [출력] 버튼 클릭 | 해당 건의 라벨이 다시 인쇄됨 | 상세 팝업 [출력] → 해당 박스 라벨 재인쇄, 박스순번 유지(0001/0002) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT24_detail.png
LT-28 | 합계 라벨 인쇄 | 상세 팝업에서 [합계] 버튼 클릭 | 개별 중량과 페이지별 총 중량이 찍힌 합계 라벨 인쇄 (36건마다 1장) | 상세 팝업 [합산] → 합계 라벨 전송(198 bytes, Print complete) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT28_sum.png
LT-29 | 합계 대상 없음 | 계근 내역이 0건인 상태에서 [합계] 버튼 클릭 | Toast "합산할 항목이 없습니다." 노출 + 진동(1초) | 계근 0건 지점(오산 LOT_강변점) [합산] → Toast "합산할 항목이 없습니다." + 진동 1초 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT29_sum_empty.png
LT-30 | 계근 데이터 전송 | 계근 완료 후 [전송] 버튼 클릭, 확인 선택 | 건별 전송 (insert_goods_wet.jsp, sendDataDb inno) 전송 성공 후 완료 다이얼로그 노출 | 김해 18건·오산 12건 [전송]·예 → insert_goods_wet_lotte.jsp 전송결과 s×18/s×12 → ss, "전송 완료" 노출, 로컬 SAVE_TYPE Y. 서버 조회로 출고상세 270~272·268~269 각 6건, 출고LOTSEQ 280~282·278~279 적재, 재조회 LAST_BOX_ORDER 6/12/18·6/12 확인 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT30_send_finish.png, LT30_osan_send.png / 최초 FAIL: 롯데 경로 GI_L_ID(출고LOTSEQ) 누락 → insert_goods_wet_lotte.jsp HTTP 500(서버 0건). 조치: search_shipment_lotte.jsp SELECT L.SEQ AS GI_L_ID(26번째 출력) 추가 + ProgressDlgShipSearch 롯데 분기 setGI_L_ID(temp[26]) 추가 후 재계근·재전송 PASS
LT-31 | 전송 후 재전송 | 전송 완료 상태에서 다시 [전송] 버튼 클릭 | Toast "이미 모두 전송되었거나 전송할 건이 없습니다." 노출 | 전송 완료 후 재전송 → 전송결과 "", Toast 미노출·변화 없음 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT31_resend.png / 원본과 동일 ("af" 는 이마트·홈플러스·롯데 외 분기에서만 반환, 이마트 E-30 과 동일)
LT-32 | 네트워크 오류 전송 | 네트워크 차단 상태에서 [전송] 버튼 클릭 | Toast "네트워크 에러로 인한 전송간 오류 발생, 잠시 후 다시 시도해주세요" 노출, 데이터 유지 | PDA Wi-Fi·데이터 차단 후 전송 → 연결 예외, Toast 없음, 18건 전송:F 유지 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT32_net_error.png / 원본과 동일 (이마트 E-31 과 동일)
LT-33 | 뒤로가기 | 계근 화면에서 [뒤로] 버튼 클릭 | 메인화면으로 복귀, 프린터 연결 해제 | [뒤로] → 메인 복귀, 프린터 연결 해제(disconnect, state 2→0) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_롯데계근_EDA51/LT33_back.png

## 6.계근-도매
도매(searchType 3) 계근 테스트 시나리오 및 결과
ID | 시나리오 | 입력·실행 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정 | 테스터 | 실행일 | 증빙·이슈
W-01 | 계근 화면 진입 | 메인화면에서 [도매] 대상받기 완료 후 계근입력시작 클릭 | 계근 화면 진입, 레이아웃 activity_shipment_wholesale 적용 센터 스피너·지점 스피너·BL 스피너·바코드 입력창·리스트 노출 |  | 미실행 |  |  | searchType=3
W-02 | 프린터 연결 | 메인화면 프린터설정이 ON 인 상태로 계근 화면 진입 | 저장된 프린터 주소가 있으면 자동 연결, 없으면 프린터 선택 화면(DeviceListActivity) 노출 |  | 미실행
W-03 | 센터 선택 시 목록 조회 | 센터 스피너에서 작업할 센터 선택 | 해당 센터의 출하 대상이 리스트에 표시 상단에 총요청수량/계근수량, 총요청중량/계근중량 표시 |  | 미실행
W-04 | 상품 바코드 스캔 (1차) | 작업 대상 상품의 바코드를 스캔 | 상품명·상품코드 표시, 해당 상품의 출하 대상 목록으로 갱신 이후 BL번호 스캔 차례로 전환 |  | 미실행
W-05 | 미등록 바코드 스캔 | TB_BARCODE_INFO 에 없는 바코드를 스캔 | Toast "패커상품이 존재하지않거나, 바코드가 정확하지 않습니다." 노출 + 진동(1초) |  | 미실행
W-06 | 조회 결과 없음 | 등록된 바코드이나 해당 센터에 출하 대상이 없는 상품 스캔 | 진동(1초) + Toast "조회결과가 없습니다." 다이얼로그 "스캔 오류" / "바코드 정보(조회결과)가 없습니다. 다른 바코드를 스캔해주세요" |  | 미실행
W-07 | BL번호 바코드 스캔 (2차) | 1차 스캔 완료 후 해당 건의 BL번호 바코드를 스캔 | BL 일치 확인 후 중량 추출 단계로 진행 |  | 미실행
W-08 | BL번호 불일치 | 다른 건의 BL번호 바코드를 스캔 | Toast "BL번호가 일치하지않습니다. 확인 후 다시 스캔해주세요." 노출 |  | 미실행
W-09 | 동일 바코드 중복 스캔 | 이미 계근한 바코드를 다시 스캔 | Toast "이미 스캔한 바코드입니다. 다른 바코드를 스캔하세요." 노출 + 진동(1초), 계근 미진행 |  | 미실행
W-10 | 연속 스캔 디바운스 | 같은 바코드를 1초 이내에 연속 스캔 | 두 번째 스캔은 무시됨 (BARCODE_PROCESS_DEBOUNCE_MS = 1000) |  | 미실행
W-11 | 바코드 계근 (ITEM_TYPE W/HW) | ITEM_TYPE 이 W 또는 HW 인 상품 스캔 | 바코드에서 중량 구간을 추출해 자동 입력 BASEUNIT 이 LB 이면 KG 환산(× 0.453592) |  | 미실행
W-12 | 저울 계근 (ITEM_TYPE S) | ITEM_TYPE 이 S 인 상품 스캔 후 저울 중량 입력 | 저울 값이 입력창에 반영되고 계근 진행 |  | 미실행
W-13 | 지정 중량 (ITEM_TYPE J) | ITEM_TYPE 이 J 인 상품 스캔 | PACKWEIGHT 고정값으로 계근 진행 |  | 미실행
W-14 | 수기 중량 입력 | 입력 모드에서 중량을 직접 입력하고 [입력] 버튼 클릭 | 중량 처리: 입력값 그대로 키보드가 내려가고 계근 진행 |  | 미실행
W-15 | 중량 미입력 | 중량을 비운 채 [입력] 버튼 클릭 | Toast "중량을 입력하세요." 노출, 계근 미진행 |  | 미실행
W-16 | 소비기한 입력 화면 진입 | 킬코이 미트센터만 조건에 해당하는 상품을 수기 입력 | 소비기한 입력 화면(ExpiryEnterActivity)으로 이동, 중량·제조일자 위치 전달 |  | 미실행
W-17 | 소비기한 입력 후 복귀 | 소비기한 입력 화면에서 날짜 입력 후 확인 | 계근 화면으로 복귀하며 입력한 소비기한으로 계근 저장 |  | 미실행
W-18 | 계근 저장 및 집계 갱신 | 정상 계근 1건 수행 | 로컬 DB(insertqueryGoodsWet) 저장 계근수량 +1, 계근중량 누적, 상단 집계와 리스트 갱신 |  | 미실행
W-19 | 지점 계근 완료 | 한 지점의 요청수량을 모두 채움 | Toast "계근이 끝난 지점입니다. 다음 지점을 작업해주세요." 노출 + 진동(300ms) |  | 미실행
W-20 | 센터 전체 계근 완료 | 센터의 모든 지점 요청수량을 채움 | 다이얼로그 "계근 완료" / "모든 지점 계근 완료" 노출, 전송 버튼 활성화 |  | 미실행
W-21 | 라벨 인쇄 (해당 없음) | 프린터 연결 상태에서 계근 1건 수행 | 라벨이 인쇄되지 않음 ※ 없음 — 라벨 인쇄 분기 없음 |  | 미실행 |  |  | wet_data_insert 에 분기 없음
W-22 | 계근 상세 팝업 | 리스트에서 지점 선택 후 [선택] 버튼 클릭 | 상세 팝업 노출 — 지점명·상품명·상품코드·요청/계근 수량·중량, 계근 내역 목록 |  | 미실행
W-23 | 계근 내역 삭제 | 상세 팝업에서 항목 체크 후 [삭제] 클릭, 컨펌에서 삭제 선택 | 해당 계근 건 삭제, 수량·중량 되돌려짐, Toast "삭제 성공" |  | 미실행
W-24 | 전송 완료 건 삭제 시도 | 이미 전송된 계근 건을 체크하고 [삭제] 클릭 | Toast "전송이 완료된 상품은 삭제할 수 없습니다." 노출, 삭제되지 않음 |  | 미실행
W-25 | 합계 라벨 인쇄 | 상세 팝업에서 [합계] 버튼 클릭 | 개별 중량과 페이지별 총 중량이 찍힌 합계 라벨 인쇄 (36건마다 1장) |  | 미실행
W-26 | 합계 대상 없음 | 계근 내역이 0건인 상태에서 [합계] 버튼 클릭 | Toast "합산할 항목이 없습니다." 노출 + 진동(1초) |  | 미실행
W-27 | 계근 데이터 전송 | 계근 완료 후 [전송] 버튼 클릭, 확인 선택 | 일괄 전송 (insert_goods_wet_new.jsp) 전송 성공 후 완료 다이얼로그 노출 |  | 미실행 |  |  | 되돌릴 수 없음 — 소량 데이터로 먼저 확인
W-28 | 전송 후 재전송 | 전송 완료 상태에서 다시 [전송] 버튼 클릭 | Toast "이미 모두 전송되었거나 전송할 건이 없습니다." 노출 |  | 미실행
W-29 | 네트워크 오류 전송 | 네트워크 차단 상태에서 [전송] 버튼 클릭 | Toast "네트워크 에러로 인한 전송간 오류 발생, 잠시 후 다시 시도해주세요" 노출, 데이터 유지 |  | 미실행
W-30 | 뒤로가기 | 계근 화면에서 [뒤로] 버튼 클릭 | 메인화면으로 복귀, 프린터 연결 해제 |  | 미실행

## 7.계근-비정량
비정량(searchType 4) 계근 테스트 시나리오 및 결과
ID | 시나리오 | 입력·실행 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정 | 테스터 | 실행일 | 증빙·이슈
N-01 | 계근 화면 진입 | 메인화면에서 [비정량] 대상받기 완료 후 계근입력시작 클릭 | 계근 화면 진입, 레이아웃 activity_shipment 적용 센터 스피너·지점 스피너·BL 스피너·바코드 입력창·리스트 노출 |  | 미실행 |  |  | searchType=4
N-02 | 프린터 연결 | 메인화면 프린터설정이 ON 인 상태로 계근 화면 진입 | 저장된 프린터 주소가 있으면 자동 연결, 없으면 프린터 선택 화면(DeviceListActivity) 노출 |  | 미실행
N-03 | 센터 선택 시 목록 조회 | 센터 스피너에서 작업할 센터 선택 | 해당 센터의 출하 대상이 리스트에 표시 상단에 총요청수량/계근수량, 총요청중량/계근중량 표시 |  | 미실행
N-04 | 상품 바코드 스캔 (1차) | 작업 대상 상품의 바코드를 스캔 | 상품명·상품코드 표시, 해당 상품의 출하 대상 목록으로 갱신 이후 BL번호 스캔 차례로 전환 |  | 미실행
N-05 | 미등록 바코드 스캔 | TB_BARCODE_INFO 에 없는 바코드를 스캔 | Toast "패커상품이 존재하지않거나, 바코드가 정확하지 않습니다." 노출 + 진동(1초) |  | 미실행
N-06 | 조회 결과 없음 | 등록된 바코드이나 해당 센터에 출하 대상이 없는 상품 스캔 | 진동(1초) + Toast "조회결과가 없습니다." 다이얼로그 "스캔 오류" / "바코드 정보(조회결과)가 없습니다. 다른 바코드를 스캔해주세요" |  | 미실행
N-07 | BL번호 바코드 스캔 (2차) | 1차 스캔 완료 후 해당 건의 BL번호 바코드를 스캔 | BL 일치 확인 후 중량 추출 단계로 진행 |  | 미실행
N-08 | BL번호 불일치 | 다른 건의 BL번호 바코드를 스캔 | Toast "BL번호가 일치하지않습니다. 확인 후 다시 스캔해주세요." 노출 |  | 미실행
N-09 | 동일 바코드 중복 스캔 (제외 대상) | 이미 계근한 바코드를 다시 스캔 | 중복 검사 없이 정상 계근 진행됨 ※ 비정량은 같은 바코드가 반복될 수 있어 중복 검사 제외 |  | 미실행 |  |  | searchType 4 는 dup 검사 제외
N-10 | 연속 스캔 디바운스 | 같은 바코드를 1초 이내에 연속 스캔 | 두 번째 스캔은 무시됨 (BARCODE_PROCESS_DEBOUNCE_MS = 1000) |  | 미실행
N-11 | 바코드 계근 (ITEM_TYPE W/HW) | ITEM_TYPE 이 W 또는 HW 인 상품 스캔 | 바코드에서 중량 구간을 추출해 자동 입력 BASEUNIT 이 LB 이면 KG 환산(× 0.453592) |  | 미실행
N-12 | 저울 계근 (ITEM_TYPE S) | ITEM_TYPE 이 S 인 상품 스캔 후 저울 중량 입력 | 저울 값이 입력창에 반영되고 계근 진행 |  | 미실행
N-13 | 지정 중량 (ITEM_TYPE J) | ITEM_TYPE 이 J 인 상품 스캔 | PACKWEIGHT 고정값으로 계근 진행 |  | 미실행
N-14 | 수기 중량 입력 | 입력 모드에서 중량을 직접 입력하고 [입력] 버튼 클릭 | 중량 처리: 입력값 그대로 키보드가 내려가고 계근 진행 |  | 미실행
N-15 | 중량 미입력 | 중량을 비운 채 [입력] 버튼 클릭 | Toast "중량을 입력하세요." 노출, 계근 미진행 |  | 미실행
N-16 | 소비기한 입력 화면 진입 | 킬코이 미트센터만 조건에 해당하는 상품을 수기 입력 | 소비기한 입력 화면(ExpiryEnterActivity)으로 이동, 중량·제조일자 위치 전달 |  | 미실행
N-17 | 소비기한 입력 후 복귀 | 소비기한 입력 화면에서 날짜 입력 후 확인 | 계근 화면으로 복귀하며 입력한 소비기한으로 계근 저장 |  | 미실행
N-18 | 계근 저장 및 집계 갱신 | 정상 계근 1건 수행 | 로컬 DB(insertqueryGoodsWet) 저장 계근수량 +1, 계근중량 누적, 상단 집계와 리스트 갱신 |  | 미실행
N-19 | 지점 계근 완료 | 한 지점의 요청수량을 모두 채움 | Toast "계근이 끝난 지점입니다. 다음 지점을 작업해주세요." 노출 + 진동(300ms) |  | 미실행
N-20 | 센터 전체 계근 완료 | 센터의 모든 지점 요청수량을 채움 | 다이얼로그 "계근 완료" / "모든 지점 계근 완료" 노출, 전송 버튼 활성화 |  | 미실행
N-21 | 라벨 인쇄 | 프린터 연결 + 인쇄 ON 상태에서 계근 1건 수행 | 라벨 1장 인쇄 setPrinting — 이마트와 동일 경로 |  | 미실행
N-22 | 인쇄 OFF 상태 계근 | 프린터설정 OFF 상태에서 계근 1건 수행 | 라벨 인쇄 없이 계근만 저장 |  | 미실행
N-23 | 계근 상세 팝업 | 리스트에서 지점 선택 후 [선택] 버튼 클릭 | 상세 팝업 노출 — 지점명·상품명·상품코드·요청/계근 수량·중량, 계근 내역 목록 |  | 미실행
N-24 | 계근 내역 삭제 | 상세 팝업에서 항목 체크 후 [삭제] 클릭, 컨펌에서 삭제 선택 | 해당 계근 건 삭제, 수량·중량 되돌려짐, Toast "삭제 성공" |  | 미실행
N-25 | 전송 완료 건 삭제 시도 | 이미 전송된 계근 건을 체크하고 [삭제] 클릭 | Toast "전송이 완료된 상품은 삭제할 수 없습니다." 노출, 삭제되지 않음 |  | 미실행
N-26 | 라벨 재출력 | 상세 팝업의 계근 내역에서 [출력] 버튼 클릭 | 해당 건의 라벨이 다시 인쇄됨 |  | 미실행
N-27 | 합계 라벨 인쇄 | 상세 팝업에서 [합계] 버튼 클릭 | 개별 중량과 페이지별 총 중량이 찍힌 합계 라벨 인쇄 (36건마다 1장) |  | 미실행
N-28 | 합계 대상 없음 | 계근 내역이 0건인 상태에서 [합계] 버튼 클릭 | Toast "합산할 항목이 없습니다." 노출 + 진동(1초) |  | 미실행
N-29 | 계근 데이터 전송 | 계근 완료 후 [전송] 버튼 클릭, 확인 선택 | 일괄 전송 (insert_goods_wet_new.jsp) 전송 성공 후 완료 다이얼로그 노출 |  | 미실행 |  |  | 되돌릴 수 없음 — 소량 데이터로 먼저 확인
N-30 | 전송 후 재전송 | 전송 완료 상태에서 다시 [전송] 버튼 클릭 | Toast "이미 모두 전송되었거나 전송할 건이 없습니다." 노출 |  | 미실행
N-31 | 네트워크 오류 전송 | 네트워크 차단 상태에서 [전송] 버튼 클릭 | Toast "네트워크 에러로 인한 전송간 오류 발생, 잠시 후 다시 시도해주세요" 노출, 데이터 유지 |  | 미실행
N-32 | 뒤로가기 | 계근 화면에서 [뒤로] 버튼 클릭 | 메인화면으로 복귀, 프린터 연결 해제 |  | 미실행

## 8.계근-홈플비정량
홈플러스 비정량(searchType 5) 계근 테스트 시나리오 및 결과
ID | 시나리오 | 입력·실행 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정 | 테스터 | 실행일 | 증빙·이슈
HN-01 | 계근 화면 진입 | 메인화면에서 [홈플러스 비정량] 대상받기 완료 후 계근입력시작 클릭 | 계근 화면 진입, 레이아웃 activity_shipment 적용 센터 스피너·지점 스피너·BL 스피너·바코드 입력창·리스트 노출 |  | 미실행 |  |  | searchType=5
HN-02 | 프린터 연결 | 메인화면 프린터설정이 ON 인 상태로 계근 화면 진입 | 저장된 프린터 주소가 있으면 자동 연결, 없으면 프린터 선택 화면(DeviceListActivity) 노출 |  | 미실행
HN-03 | 센터 선택 시 목록 조회 | 센터 스피너에서 작업할 센터 선택 | 해당 센터의 출하 대상이 리스트에 표시 상단에 총요청수량/계근수량, 총요청중량/계근중량 표시 |  | 미실행
HN-04 | 상품 바코드 스캔 (1차) | 작업 대상 상품의 바코드를 스캔 | 상품명·상품코드 표시, 해당 상품의 출하 대상 목록으로 갱신 이후 BL번호 스캔 차례로 전환 |  | 미실행
HN-05 | 미등록 바코드 스캔 | TB_BARCODE_INFO 에 없는 바코드를 스캔 | Toast "패커상품이 존재하지않거나, 바코드가 정확하지 않습니다." 노출 + 진동(1초) |  | 미실행
HN-06 | 조회 결과 없음 | 등록된 바코드이나 해당 센터에 출하 대상이 없는 상품 스캔 | 진동(1초) + Toast "조회결과가 없습니다." 다이얼로그 "스캔 오류" / "바코드 정보(조회결과)가 없습니다. 다른 바코드를 스캔해주세요" |  | 미실행
HN-07 | BL번호 바코드 스캔 (2차) | 1차 스캔 완료 후 해당 건의 BL번호 바코드를 스캔 | BL 일치 확인 후 중량 추출 단계로 진행 |  | 미실행
HN-08 | BL번호 불일치 | 다른 건의 BL번호 바코드를 스캔 | Toast "BL번호가 일치하지않습니다. 확인 후 다시 스캔해주세요." 노출 |  | 미실행
HN-09 | 동일 바코드 중복 스캔 (제외 대상) | 이미 계근한 바코드를 다시 스캔 | 중복 검사 없이 정상 계근 진행됨 ※ 비정량은 같은 바코드가 반복될 수 있어 중복 검사 제외 |  | 미실행 |  |  | searchType 5 는 dup 검사 제외
HN-10 | 연속 스캔 디바운스 | 같은 바코드를 1초 이내에 연속 스캔 | 두 번째 스캔은 무시됨 (BARCODE_PROCESS_DEBOUNCE_MS = 1000) |  | 미실행
HN-11 | 바코드 계근 (ITEM_TYPE W/HW) | ITEM_TYPE 이 W 또는 HW 인 상품 스캔 | 바코드에서 중량 구간을 추출해 자동 입력 BASEUNIT 이 LB 이면 KG 환산(× 0.453592) |  | 미실행
HN-12 | 저울 계근 (ITEM_TYPE S) | ITEM_TYPE 이 S 인 상품 스캔 후 저울 중량 입력 | 저울 값이 입력창에 반영되고 계근 진행 |  | 미실행
HN-13 | 지정 중량 (ITEM_TYPE J) | ITEM_TYPE 이 J 인 상품 스캔 | PACKWEIGHT 고정값으로 계근 진행 |  | 미실행
HN-14 | 수기 중량 입력 | 입력 모드에서 중량을 직접 입력하고 [입력] 버튼 클릭 | 중량 처리: 입력값 그대로 키보드가 내려가고 계근 진행 |  | 미실행
HN-15 | 중량 미입력 | 중량을 비운 채 [입력] 버튼 클릭 | Toast "중량을 입력하세요." 노출, 계근 미진행 |  | 미실행
HN-16 | 소비기한 입력 화면 진입 | 킬코이 미트센터만 조건에 해당하는 상품을 수기 입력 | 소비기한 입력 화면(ExpiryEnterActivity)으로 이동, 중량·제조일자 위치 전달 |  | 미실행
HN-17 | 소비기한 입력 후 복귀 | 소비기한 입력 화면에서 날짜 입력 후 확인 | 계근 화면으로 복귀하며 입력한 소비기한으로 계근 저장 |  | 미실행
HN-18 | 계근 저장 및 집계 갱신 | 정상 계근 1건 수행 | 로컬 DB(insertqueryGoodsWetHomeplus) 저장 계근수량 +1, 계근중량 누적, 상단 집계와 리스트 갱신 |  | 미실행
HN-19 | 지점 계근 완료 | 한 지점의 요청수량을 모두 채움 | Toast "계근이 끝난 지점입니다. 다음 지점을 작업해주세요." 노출 + 진동(300ms) |  | 미실행
HN-20 | 센터 전체 계근 완료 | 센터의 모든 지점 요청수량을 채움 | 다이얼로그 "계근 완료" / "모든 지점 계근 완료" 노출, 전송 버튼 활성화 |  | 미실행
HN-21 | 라벨 인쇄 | 프린터 연결 + 인쇄 ON 상태에서 계근 1건 수행 | 라벨 1장 인쇄 setHomeplusPrinting — 홈플러스와 동일 경로 |  | 미실행
HN-22 | 인쇄 OFF 상태 계근 | 프린터설정 OFF 상태에서 계근 1건 수행 | 라벨 인쇄 없이 계근만 저장 |  | 미실행
HN-23 | 계근 상세 팝업 | 리스트에서 지점 선택 후 [선택] 버튼 클릭 | 상세 팝업 노출 — 지점명·상품명·상품코드·요청/계근 수량·중량, 계근 내역 목록 |  | 미실행
HN-24 | 계근 내역 삭제 | 상세 팝업에서 항목 체크 후 [삭제] 클릭, 컨펌에서 삭제 선택 | 해당 계근 건 삭제, 수량·중량 되돌려짐, Toast "삭제 성공" |  | 미실행
HN-25 | 전송 완료 건 삭제 시도 | 이미 전송된 계근 건을 체크하고 [삭제] 클릭 | Toast "전송이 완료된 상품은 삭제할 수 없습니다." 노출, 삭제되지 않음 |  | 미실행
HN-26 | 라벨 재출력 | 상세 팝업의 계근 내역에서 [출력] 버튼 클릭 | 해당 건의 라벨이 다시 인쇄됨 |  | 미실행
HN-27 | 합계 라벨 인쇄 | 상세 팝업에서 [합계] 버튼 클릭 | 개별 중량과 페이지별 총 중량이 찍힌 합계 라벨 인쇄 (36건마다 1장) |  | 미실행
HN-28 | 합계 대상 없음 | 계근 내역이 0건인 상태에서 [합계] 버튼 클릭 | Toast "합산할 항목이 없습니다." 노출 + 진동(1초) |  | 미실행
HN-29 | 계근 데이터 전송 | 계근 완료 후 [전송] 버튼 클릭, 확인 선택 | 일괄 전송 (insert_goods_wet_new.jsp) 전송 성공 후 완료 다이얼로그 노출 |  | 미실행 |  |  | 되돌릴 수 없음 — 소량 데이터로 먼저 확인
HN-30 | 전송 후 재전송 | 전송 완료 상태에서 다시 [전송] 버튼 클릭 | Toast "이미 모두 전송되었거나 전송할 건이 없습니다." 노출 |  | 미실행
HN-31 | 네트워크 오류 전송 | 네트워크 차단 상태에서 [전송] 버튼 클릭 | Toast "네트워크 에러로 인한 전송간 오류 발생, 잠시 후 다시 시도해주세요" 노출, 데이터 유지 |  | 미실행
HN-32 | 뒤로가기 | 계근 화면에서 [뒤로] 버튼 클릭 | 메인화면으로 복귀, 프린터 연결 해제 |  | 미실행

## 9.생산중량계산
생산 중량계산 테스트 시나리오 및 결과
ID | 시나리오 | 입력·실행 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정 | 테스터 | 실행일 | 증빙·이슈
P-01 | 생산 중량계산 화면 진입 | 메인화면에서 [생산계근계산시작] 버튼 클릭 | 생산 중량 합산 화면(ProductionActivity) 진입 PACKER코드·PP코드·바코드 입력창, 박스개수·총중량·박스당중량 표시, 계근입력·바코드정보수신·리셋 버튼 노출 | 메인 [생산계근계산시작] → ProductionActivity 진입. PACKER CODE·PP CODE·바코드 입력창, 박스수·총계근중량·박스계근중량(0), 바코드정보 수신 [입력]·계근 [입력]·[리셋] 버튼 노출 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_생산중량계산_EDA51/P01_screen.png
P-02 | 프린터 비활성화 확인 | 화면 진입 후 인쇄 스위치 확인 | 인쇄 스위치가 꺼진 상태이며 사용자가 켤 수 없음(비활성) | 인쇄 스위치 "사용 안함"(checked=false, clickable=false), 탭해도 변경 없음 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_생산중량계산_EDA51/P02_print_disabled.png
P-03 | 코드 미입력 상태 바코드정보 수신 | PACKER코드·PP코드를 비운 채 [바코드정보 수신] 버튼 클릭 | Toast "PACKER 혹은 PP코드를 입력 후 다운로드를 바코드정보 수신을 진행하세요." 노출, 조회 미진행 | 코드 미입력 [바코드정보 수신] → Toast "PACKER 혹은 PP코드를 입력 후 다운로드를 바코드정보 수신을 진행하세요." | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_생산중량계산_EDA51/P03_no_code.png
P-04 | 바코드정보 수신 | PACKER코드·PP코드 입력 후 [바코드정보 수신] 버튼 클릭 | 서버에서 해당 상품의 바코드 중량 정보(WEIGHT_FROM/TO, ZEROPOINT, BASEUNIT) 조회 완료 이후 바코드 스캔 가능 상태가 됨 | 30305 / 004112101050523 수신 → Toast "바코드 중량 정보 세팅됨, 계근을 시작하세요.", 코드 입력칸 비활성(enabled=false) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_생산중량계산_EDA51/P04_received.png / ※ 서버 응답 "::::0::" — 이 코드는 중량 위치값 미등록(패커코드 보유 바코드정보 489건 모두 위치값 없음)
P-05 | 존재하지 않는 코드로 수신 | 등록되지 않은 PACKER코드·PP코드 입력 후 [바코드정보 수신] 클릭 | 조회 결과 없음 처리, 바코드 스캔 시 중량 추출 불가 | 99999 / XXXX 수신 → 응답 빈 값, Toast "입력하신 PACKER CODE / PPCODE 에 해당하는 바코드 정보가 없습니다. …", 코드 입력칸 유지 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_생산중량계산_EDA51/P05_not_found.png
P-06 | 코드 미입력 상태 계근 입력 | PACKER코드·PP코드를 비운 채 중량만 입력하고 [계근 입력] 클릭 | Toast "PACKER 혹은 PP코드를 입력 후 계근을 진행하세요." 노출, 계근 미진행 | 수기 모드, 코드 없이 5.5 입력 후 [입력] → Toast "PACKER 혹은 PP코드를 입력 후 계근을 진행하세요.", 박스수 0 유지 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_생산중량계산_EDA51/P06_no_code_weigh.png
P-07 | 중량 미입력 계근 | PACKER코드·PP코드를 입력한 뒤 중량을 비우고 [계근 입력] 클릭 | Toast "중량을 입력하세요." 노출, 계근 미진행 | 코드 수신 후 중량 비운 채 [입력] → Toast "중량을 입력하세요." | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_생산중량계산_EDA51/P07_empty_weight.png
P-08 | 수기 중량 입력 | 작업 모드를 수기로 두고 PACKER·PP코드 입력 후 중량 입력 → [계근 입력] 클릭 | Toast "중량 정보 N kg 입력됨" 노출 박스개수 +1, 총중량 누적, 박스당중량에 입력값 표시 | 수기 5.5 입력 → Toast "중량 정보 5.5 kg 입력됨", 박스수 1·총계근중량 5.50·박스계근중량 5.5 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_생산중량계산_EDA51/P08_manual.png
P-09 | 바코드 스캔 계근 | 바코드정보 수신 완료 후 해당 상품 바코드 스캔 | 바코드에서 중량을 추출해 자동 입력 Toast "중량 정보 N kg 입력됨" 노출, 박스개수 +1, 총중량 누적 |  | 미실행 |  |  | 미실행 사유: 패커코드가 있는 바코드정보 489건 모두 중량 위치(WEIGHT_FROM/TO) 미등록 → 바코드 중량 추출 데이터 없음
P-10 | 수기 모드에서 바코드 스캔 | 작업 모드가 수기인 상태에서 바코드를 스캔 | 수기 모드에서도 바코드 스캔이 동작하여 계근 진행됨 | 수기 모드에서 바코드(1234567890123) 스캔 → 스캔 처리됨(작업모드 바코드로 전환, 박스수 1→2), 중량 위치값 없어 추출 예외(catch)로 총계근중량 5.50 불변 | 미실행 | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_생산중량계산_EDA51/P10_scan_in_manual.png / 미실행 사유: 중량 추출 검증 데이터 없음(P-09 동일). ※ 추출 실패 시에도 박스수 +1 되는 순서는 원본 calcAndEnterWeight 와 동일
P-11 | 연속 계근 누적 | 중량이 다른 3건을 연속 계근 | 박스개수 3, 총중량 = 3건 합계, 박스당중량은 마지막 입력값 표시 | 수기 2건째(6.2, 4.87) 입력 → Toast "바코드를 중복으로 스캔하셨습니다." 로 미반영, 박스수 1 유지 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_생산중량계산_EDA51/P11_accumulate.png / 원본과 동일 (수기 입력도 바코드 "" 로 중복 체크 → 1건만 입력, 패커코드 31341 만 예외. 31341 바코드정보 없어 다건 누적 미검증)
P-12 | 리셋 컨펌창 호출 | 계근 1건 이상 수행 후 [리셋] 버튼 클릭 | 다이얼로그 "리셋 여부 확인" / "계근 정보를 리셋 하시겠습니까?(계근한 바코드 정보도 같이 리셋됩니다.)" 노출 | [리셋] → 다이얼로그 "리셋 여부 확인" / "계근 정보를 리셋 하시겠습니까?(계근한 바코드 정보도 같이 리셋됩니다.)" | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_생산중량계산_EDA51/P12_reset_confirm.png
P-13 | 리셋 - 취소 | 리셋 컨펌창에서 아니오 선택 | Toast "취소하였습니다." 노출, 박스개수·총중량 유지 | 취소 → Toast "취소하였습니다.", 박스수 2·총계근중량 5.50 유지 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_생산중량계산_EDA51/P13_reset_cancel.png
P-14 | 리셋 - 실행 | 리셋 컨펌창에서 예 선택 | Toast "리셋을 완료했습니다." 노출 박스개수 0, 총중량 0, 박스당중량 0, 바코드 입력창 비워짐, 스캔 바코드 기록 삭제 | 확인 → Toast "리셋을 완료했습니다.", 박스수·총계근중량·박스계근중량 0, 바코드 입력창 비움. 같은 바코드 재스캔 시 중복 아님(스캔 기록 삭제 확인) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_생산중량계산_EDA51/P14_reset_done.png
P-15 | 중복 바코드 스캔 | 이미 계근한 바코드를 다시 스캔 | 중복 처리 동작 확인 (계근 진행 여부·알림 문구 기록) | 계근한 바코드(1234567890123) 재스캔 → Toast "바코드를 중복으로 스캔하셨습니다. 다른 바코드를 스캔해주세요.", 박스수 2 유지(계근 미진행) | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_생산중량계산_EDA51/P15_dup_scan.png
P-16 | 화면 종료 시 데이터 정리 | 계근 1건 이상 수행 후 뒤로가기로 메인화면 복귀 → 다시 생산계근계산시작 진입 | 이전 계근 데이터가 남아있지 않고 박스개수·총중량이 0으로 시작 | 계근 후 뒤로 → 재진입 시 코드 빈 값, 박스수·중량 0, TB_GOODS_WET_PRODUCTION_CALC 0건 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | 증빙: app/doc/테스트/증빙/2026-09-28_생산중량계산_EDA51/P16_reenter.png
P-17 | 바코드정보 수신 서버 응답 확인 | PACKER코드·PP코드 입력 후 [바코드정보 수신] 클릭 → Tomcat 로그 확인 | search_production_calc.jsp 응답이 WEIGHT_FROM::WEIGHT_TO::ZEROPOINT::BASEUNIT 4개 값으로 수신됨 로그 ##serch_shipment query: 에 SBI.패커코드·SBI.ppCode 치환 확인 | search_production_calc.jsp 직접 호출: 30305/004112101050523 → "::::0::"(WEIGHT_FROM::WEIGHT_TO::ZEROPOINT::BASEUNIT 4개), 미존재 코드 → 빈 응답 | PASS | Claude(adb/EDA51) | 2026-09-28 | ※ Tomcat 표준출력(##serch_shipment query) 로그는 파일 미수집으로 치환 문자열 미확인

## 결함 관리
결함 관리
FAIL 이 나온 TC 는 반드시 여기에 등록한다. 재테스트 결과까지 기재한다.
결함 ID | TC ID | 업무 흐름 | 중분류 | 소분류 | 결함 내용 | 중요도 | 상태 | 담당자 | 조치내용 | 재테스트 결과